## Relatório Executivo (hidden)
RELATÓRIO EXECUTIVO - TURBINAS PARADAS ≥7 DIAS | [10 empty] | DADOS AUXILIARES - GRÁFICO
Consolidado Essentia + Auren ¦ Data: 25/9/2026 | [10 empty] | Semana | Ano | 2025 | 2026 | Variação
[11 empty] | W21 | 21 | 11 | 6 | -5
RESUMO EXECUTIVO | [10 empty] | W22 | 22 | 12 | 2 | -10
[11 empty] | W23 | 23 | 11 | 4 | -7
Indicador | Essentia | Auren | Total |  | ANÁLISE POR COMPONENTE | [5 empty] | W24 | 24 | 11 | 3 | -8
Turbinas Paradas ≥7 dias | 1 | 3 | 4 |  | Gerador | 0 |  |  |  |  | W25 | 25 | 17 | 4 | -13
Média Dias Parada | 78 | 62 | 66 |  | Pitch Bearing | 1 |  |  |  |  | W26 | 26 | 18 | 3 | -15
[5 empty] | Blade | 2 |  |  |  |  | W27 | 27 | 18 | 2 | -16
[5 empty] | Main Bearing | 0 |  |  |  |  | W28 | 28 | 16 | 2 | -14
[5 empty] | Yaw Drive | 0 |  |  |  |  | W29 | 29 | 12 | 4 | -8
[5 empty] | Gearbox | 1 |  |  |  |  | W30 | 30 | 10 | 4 | -6
[11 empty] | W31 | 31 | 7 | 3 | -4
EVOLUÇÃO SEMANAL - COMPARATIVO ANUAL | [10 empty] | W32 | 32 | 8 | 6 | -2
TOP 5 - MAIOR CRITICIDADE
[7 empty] | WTG | Site | Dias | Componente
[7 empty] | EBR07-12 | Caetés | 101 | Blade
[7 empty] | JOA12-03 | Chapada I | 78 | Blade
[7 empty] | EBR06-08 | Caetés | 63 | Pitch Bearing
[7 empty] | EBR05-13 | Caetés | 22 | Gearbox
TURBINAS PARADAS ≥7 DIAS - ESSENTIA
(1 unidades)
Site | WTG | Dias Parada | Componente | Brief Description | Ação Pendente
Chapada I | JOA12-03 | 78 | Blade | MCE | Nenhuma turbina parada ≥7 dias
TURBINAS PARADAS ≥7 DIAS - AUREN
(3 unidades)
Site | WTG | Dias Parada | Componente | Brief Description | Ação Pendente
Caetés | EBR07-12 | 101 | Blade | UPTOWER REPAIR | 16/07: Máquina parada para reparo de blades. Responsabilidade Auren. 23/07: Reparo em andamento. 30/07: Sem previsão de retorno ainda. 10/09: Auren finalizando o reparo.
Caetés | EBR06-08 | 63 | Pitch Bearing | MCE | 30/07: Falha no pitch bearing devido a danos internos. Previsão de retorno no início de set/26. 13/08: Auren se planejando para realização da troca. 10/09: Troca será feita com o time de Field Services.
Caetés | EBR05-13 | 22 | Gearbox | MCE | 10/09: Houve o colapso da gearbox. 17/09: Auren mobilizando para troca. Previsão de finalização da atividade na semana que vem. Atividade será realizada com Liftra.
Relatório gerado automaticamente ¦ Dados atualizados em tempo real ¦ Para uso interno

## Dashboard (hidden)
STOPPED TURBINES - DASHBOARD
| Site | Asa Branca
| WTG | Data da parada | Previsão de Retorno | Dias parada | Motivo | Componente/Subsistema | Ação Pendente
| AB 05-13 | 4560900% | 4561000% | 1 | Turbina não passa no teste de baterias do sistema de pitch. | Pitch Battery | Troubleshooting da falha.
| AB 06-06 | 4560600% | 4561000% | 4 | Turbina não passa no teste de baterias do sistema de pitch. | Pitch Battery | Troubleshooting da falha com suporte da engenharia.
| AB 06-08 | 4560700% | 4562300% | 3 | Danos no gerador, curto no wye ring. | Gerador | Aguardando deslocamento de um time de Chapada para realizar o reparo.
| AB 07-11 | 4560100% | 4563000% | 9 | Danos no gerador, curto no wye ring. | Gerador | Aguardando deslocamento de um time de Chapada para realizar o reparo.
Esta forma representa uma segmentação de dados. Segmentações de dados têm suporte no Excel 2010 ou versões posteriores. \Se a forma tiver sido modificada em uma versão anterior do Excel, ou se a pasta de trabalho tiver sido salva no Excel 2003 ou versões anteriores, a segmentação de dados não poderá ser usada.
Esta forma representa uma segmentação de dados. Segmentações de dados têm suporte no Excel 2010 ou versões posteriores. \Se a forma tiver sido modificada em uma versão anterior do Excel, ou se a pasta de trabalho tiver sido salva no Excel 2003 ou versões anteriores, a segmentação de dados não poderá ser usada.

## Dashboard_Essentia
Stopped Turbines +7 days - Essentia
| Quantidade de turbinas paradas - Essentia |  | Status | Parada | Status | Parada
Quantidade de turbinas paradas | 4 |  | Dias parada | - | Dias parada | (Vários itens)
% da frota | 1.153% |  | Site | Asa Branca | Site | (Vários itens)
| ASA BRANCA | CHAPADA | Contagem de WTG | Rótulos de Coluna | Contagem de WTG | Rótulos de Coluna
Quantidade de turbinas paradas | 0 | 4 | Rótulos de Linha | Total Geral | Rótulos de Linha | MCE | Total Geral
% da frota | 0% | 1.619% | Total Geral |  | Blade | 1 | 1
[5 empty] | Gearbox | 2 | 2
[5 empty] | Gerador | 1 | 1
[5 empty] | Total Geral | 4 | 4
Lista de WTGs

## Horas DTs (hidden)
Status | Parada
Rótulos de Linha | Soma de Horas paradas
Asa Branca | 0
Chapada I | 1440
Chapada II | 1704
Chapada III | 1080
Total Geral | 4224

## Disp. YTD (hidden)
Status | Parada
Rótulos de Linha | Soma de Indisponibilidade TB
Asa Branca | 0%
Chapada I | 0.6067%
Chapada II | 0.8256%
Chapada III | 1.635%
Total Geral | 3.067%

## WTGs paradas (hidden)
Status | Parada
Rótulos de Linha | Contagem de WTG
Asa Branca | 2
Chapada I | 9
Chapada II | 2
Chapada III | 1
Total Geral | 14

## Historic (hidden)
YEAR+WEEK | Year | Week | Domingo | Sábado | ASA | CHA | Total | Turbinas afetadas | SOMA | MÉDIA ACUMULADA | MÉDIA ANUAL | # | Média WindSpeed
2024W39 | 2024 | 39 | 4555800% | 4556400% | 0 | 8 | 8 | 0 | 8 | 8 | 8 | 1 | Registro de turbinas com mais de 7 dias paradas
2024W40 | 2024 | 40 | 4556500% | 4557100% | 0 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 2
2024W41 | 2024 | 41 | 4557200% | 4557800% | 0 | 9 | 9 | 8 | 9 | 8.3333 | 8.3333 | 3
2024W42 | 2024 | 42 | 4557900% | 4558500% | 0 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8.5 | 8.5 | 4
2024W43 | 2024 | 43 | 4558600% | 4559200% | 0 | 10 | 10 | 9 | 10 | 8.8 | 8.8 | 5
2024W44 | 2024 | 44 | 4559300% | 4559900% | 1 | 12 | 13 | 10 | 13 | 9.5 | 9.5 | 6
2024W45 | 2024 | 45 | 4560000% | 4560600% | 3 | 15 | 18 | 14 | 18 | 10.7143 | 10.7143 | 7
2024W46 | 2024 | 46 | 4560700% | 4561300% | 3 | 15 | 18 | 20 | 18 | 11.625 | 11.625 | 8
2024W47 | 2024 | 47 | 4561400% | 4562000% | 2 | 13 | 15 | 23 | 15 | 12 | 12 | 9
2024W48 | 2024 | 48 | 4562100% | 4562700% | 2 | 14 | 16 | 24 | 16 | 12.4 | 12.4 | 10
2024W49 | 2024 | 49 | 4562800% | 4563400% | 1 | 13 | 14 | 26 | 14 | 12.5455 | 12.5455 | 11
2024W50 | 2024 | 50 | 4563500% | 4564100% | 1 | 13 | 14 | 26 | 14 | 12.6667 | 12.6667 | 12
2024W51 | 2024 | 51 | 4564200% | 4564800% | 1 | 12 | 13 | 27 | 13 | 12.6923 | 12.6923 | 13
2024W52 | 2024 | 52 | 4564900% | 4565500% | 1 | 11 | 12 | 30 | 12 | 12.6429 | 12.6429 | 14
2025W01 | 2025 | 01 | 4565600% | 4566200% | 2 | 10 | 12 | 32 | 12 | 12.6 | 12 | 15
2025W02 | 2025 | 02 | 4566300% | 4566900% | 2 | 9 | 11 | 33 | 11 | 12.5 | 11.5 | 16
2025W03 | 2025 | 03 | 4567000% | 4567600% | 2 | 11 | 13 | 34 | 13 | 12.5294 | 12 | 17
2025W04 | 2025 | 04 | 4567700% | 4568300% | 3 | 12 | 15 | 35 | 15 | 12.6667 | 12.75 | 18
2025W05 | 2025 | 05 | 4568400% | 4569000% | 3 | 12 | 15 | 36 | 15 | 12.7895 | 13.2 | 19
2025W06 | 2025 | 06 | 4569100% | 4569700% | 3 | 10 | 13 | 43 | 13 | 12.8 | 13.1667 | 20
2025W07 | 2025 | 07 | 4569800% | 4570400% | 3 | 15 | 18 | 44 | 18 | 13.0476 | 13.8571 | 21
2025W08 | 2025 | 08 | 4570500% | 4571100% | 2 | 13 | 15 | 49 | 15 | 13.1364 | 14 | 22
2025W09 | 2025 | 09 | 4571200% | 4571800% | 2 | 12 | 14 | 53 | 14 | 13.1739 | 14 | 23
2025W10 | 2025 | 10 | 4571900% | 4572500% | 2 | 11 | 13 | 55 | 13 | 13.1667 | 13.9 | 24
2025W11 | 2025 | 11 | 4572600% | 4573200% | 2 | 10 | 12 | 57 | 12 | 13.12 | 13.7273 | 25
2025W12 | 2025 | 12 | 4573300% | 4573900% | 2 | 12 | 14 | 60 | 14 | 13.1538 | 13.75 | 26
2025W13 | 2025 | 13 | 4574000% | 4574600% | 2 | 11 | 13 | 61 | 13 | 13.1481 | 13.6923 | 27
2025W14 | 2025 | 14 | 4574700% | 4575300% | 2 | 10 | 12 | 62 | 12 | 13.1071 | 13.5714 | 28
2025W15 | 2025 | 15 | 4575400% | 4576000% | 2 | 11 | 13 | 65 | 13 | 13.1034 | 13.5333 | 29
2025W16 | 2025 | 16 | 4576100% | 4576700% | 2 | 12 | 14 | 69 | 14 | 13.1333 | 13.5625 | 30
2025W17 | 2025 | 17 | 4576800% | 4577400% | 1 | 15 | 16 | 69 | 16 | 13.2258 | 13.7059 | 31
2025W18 | 2025 | 18 | 4577500% | 4578100% | 1 | 13 | 14 | 70 | 14 | 13.25 | 13.7222 | 32
2025W19 | 2025 | 19 | 4578200% | 4578800% | 1 | 13 | 14 | 72 | 14 | 13.0303 | 13.7368 | 33
2025W20 | 2025 | 20 | 4578900% | 4579500% | 0 | 9 | 9 | 74 | 9 | 13.1471 | 13.5 | 34
2025W21 | 2025 | 21 | 4579600% | 4580200% | 1 | 10 | 11 | 76 | 11 | 13.0857 | 13.381 | 35
2025W22 | 2025 | 22 | 4580300% | 4580900% | 1 | 11 | 12 | 76 | 12 | 13.0556 | 13.3182 | 36
2025W23 | 2025 | 23 | 4581000% | 4581600% | 2 | 9 | 11 | 78 | 11 | 13 | 13.2174 | 37
2025W24 | 2025 | 24 | 4581700% | 4582300% | 1 | 10 | 11 | 87 | 11 | 12.9474 | 13.125 | 38
2025W25 | 2025 | 25 | 4582400% | 4583000% | 1 | 16 | 17 | 87 | 17 | 13.0513 | 13.28 | 39
2025W26 | 2025 | 26 | 4583100% | 4583700% | 1 | 17 | 18 | 88 | 18 | 13.175 | 13.4615 | 40
2025W27 | 2025 | 27 | 4583800% | 4584400% | 1 | 17 | 18 | 90 | 18 | 13.2927 | 13.6296 | 41
2025W28 | 2025 | 28 | 4584500% | 4585100% | 1 | 15 | 16 | 91 | 16 | 13.3571 | 13.7143 | 42
2025W29 | 2025 | 29 | 4585200% | 4585800% | 1 | 11 | 12 | 93 | 12 | 13.3256 | 13.6552 | 43
2025W30 | 2025 | 30 | 4585900% | 4586500% | 1 | 9 | 10 | 93 | 10 | 13.25 | 13.5333 | 44
2025W31 | 2025 | 31 | 4586600% | 4587200% | 0 | 7 | 7 | 94 | 7 | 13.1111 | 13.3226 | 45
2025W32 | 2025 | 32 | 4587300% | 4587900% | 0 | 8 | 8 | 96 | 8 | 13 | 13.1562 | 46
2025W33 | 2025 | 33 | 4588000% | 4588600% | 0 | 7 | 7 | 97 | 7 | 12.8723 | 12.9697 | 47
2025W34 | 2025 | 34 | 4588700% | 4589300% | 0 | 6 | 6 | 98 | 6 | 12.7292 | 12.7647 | 48
2025W35 | 2025 | 35 | 4589400% | 4590000% | 0 | 4 | 4 | 102 | 4 | 12.551 | 12.5143 | 49
2025W36 | 2025 | 36 | 4590100% | 4590700% | 0 | 4 | 4 | 104 | 4 | 12.38 | 12.2778 | 50
2025W37 | 2025 | 37 | 4590800% | 4591400% | 0 | 9 | 9 | 107 | 9 | 12.3137 | 12.1892 | 51
2025W38 | 2025 | 38 | 4591500% | 4592100% | 0 | 9 | 9 | 107 | 9 | 12.25 | 12.1053 | 52
2025W39 | 2025 | 39 | 4592200% | 4592800% | 0 | 7 | 7 | 109 | 7 | 12.1509 | 11.9744 | 53
2025W40 | 2025 | 40 | 4592900% | 4593500% | 0 | 9 | 9 | 112 | 9 | 12.0926 | 11.9 | 54
2025W41 | 2025 | 41 | 4593600% | 4594200% | 0 | 10 | 10 | 113 | 10 | 12.0545 | 11.8537 | 55
2025W42 | 2025 | 42 | 4594300% | 4594900% | 0 | 10 | 10 | 115 | 10 | 12.0179 | 11.8095 | 56
2025W43 | 2025 | 43 | 4595000% | 4595600% | 0 | 9 | 9 | 117 | 9 | 11.9649 | 11.7442 | 57
2025W44 | 2025 | 44 | 4595700% | 4596300% | 0 | 10 | 10 | 120 | 10 | 11.931 | 11.7045 | 58
2025W45 | 2025 | 45 | 4596400% | 4597000% | 0 | 13 | 13 | 120 | 13 | 11.9492 | 11.7333 | 59
2025W46 | 2025 | 46 | 4597100% | 4597700% | 0 | 10 | 10 | 121 | 10 | 11.9167 | 11.6957 | 60
2025W47 | 2025 | 47 | 4597800% | 4598400% | 0 | 11 | 11 | 122 | 11 | 11.9016 | 11.9016 | 61
2025W48 | 2025 | 48 | 4598500% | 4599100% | 0 | 10 | 10 | 125 | 10 | 11.871 | 11.871 | 62
2025W49 | 2025 | 49 | 4599200% | 4599800% | 0 | 11 | 11 | 126 | 11 | 11.8571 | 11.8571 | 63
2025W50 | 2025 | 50 | 4599900% | 4600500% | 0 | 5 | 5 | 128 | 5 | 11.75 | 11.75 | 64
2025W51 | 2025 | 51 | 4600600% | 4601200% | 0 | 3 | 3 | 132 | 3 | 11.6154 | 11.6154 | 65
2025W52 | 2025 | 52 | 4601300% | 4601900% | 0 | 3 | 3 | 132 | 3 | 11.4848 | 11.4848 | 66
2026W01 | 2026 | 01 | 4602000% | 4602600% | 0 | 2 | 2 | 133 | 2 | 11.3433 | 11.3433 | 67 | 5.2825
2026W02 | 2026 | 02 | 4602700% | 4603300% | 0 | 3 | 3 | 137 | 3 | 11.2206 | 11.2206 | 68 | 7.8546
2026W03 | 2026 | 03 | 4603400% | 4604000% | 0 | 6 | 6 | 139 | 6 | 11.1449 | 11.1449 | 69 | 6.4265
2026W04 | 2026 | 04 | 4604100% | 4604700% | 0 | 6 | 6 | 143 | 6 | 11.0714 | 11.0714 | 70 | 7.5241
2026W05 | 2026 | 05 | 4604800% | 4605400% | 0 | 7 | 7 | 144 | 7 | 11.0141 | 11.0141 | 71 | 5.3917
2026W06 | 2026 | 06 | 4605500% | 4606100% | 0 | 6 | 6 | 146 | 6 | 10.9444 | 10.9444 | 72 | 5.22
2026W07 | 2026 | 07 | 4606200% | 4606800% | 0 | 5 | 5 | 151 | 5 | 10.863 | 10.863 | 73 | 5.665
2026W08 | 2026 | 08 | 4606900% | 4607500% | 0 | 6 | 6 | 152 | 6 | 10.7973 | 10.7973 | 74 | 4.559
2026W09 | 2026 | 09 | 4607600% | 4608200% | 1 | 5 | 6 | 153 | 6 | 10.7333 | 10.7333 | 75 | 3.5874
2026W10 | 2026 | 10 | 4608300% | 4608900% | 1 | 4 | 5 | 156 | 5 | 10.6579 | 10.6579 | 76 | 5.7522
2026W11 | 2026 | 11 | 4609000% | 4609600% | 1 | 3 | 4 | 157 | 4 | 10.5714 | 10.5714 | 77 | 4.462
2026W12 | 2026 | 12 | 4609700% | 4610300% | 1 | 4 | 5 | 157 | 5 | 10.5 | 10.5 | 78 | 5.0061
2026W13 | 2026 | 13 | 4610400% | 4611000% | 0 | 2 | 2 | 157 | 2 | 10.3924 | 10.3924 | 79 | 6.7082
2026W14 | 2026 | 14 | 4611100% | 4611700% | 1 | 3 | 4 | 157 | 4 | 10.3125 | 10.3125 | 80 | 5.884
2026W15 | 2026 | 15 | 4611800% | 4612400% | 1 | 4 | 5 | 157 | 5 | 10.2469 | 10.2469 | 81 | 6.2488
2026W16 | 2026 | 16 | 4612500% | 4613100% | 1 | 1 | 2 | 157 | 2 | 10.1463 | 10.1463 | 82 | 5.9848
2026W17 | 2026 | 17 | 4613200% | 4613800% | 1 | 2 | 3 | 157 | 3 | 10.0602 | 10.0602 | 83 | 5.0295
2026W18 | 2026 | 18 | 4613900% | 4614500% | 1 | 3 | 4 | 157 | 4 | 9.9881 | 9.9881 | 84 | 6.9038
2026W19 | 2026 | 19 | 4614600% | 4615200% | 1 | 3 | 4 | 157 | 4 | 9.9176 | 9.9176 | 85 | 8.0853
2026W20 | 2026 | 20 | 4615300% | 4615900% | 0 | 3 | 3 | 157 | 3 | 9.8372 | 9.8372 | 86 | 7.6951
2026W21 | 2026 | 21 | 4616000% | 4616600% | 1 | 5 | 6 | 157 | 6 | 9.7931 | 9.7931 | 87 | 8.9306
2026W22 | 2026 | 22 | 4616700% | 4617300% | 0 | 2 | 2 | 157 | 2 | 9.7045 | 9.7045 | 88 | 8.9397
2026W23 | 2026 | 23 | 4617400% | 4618000% | 0 | 4 | 4 | 157 | 4 | 9.6404 | 9.6404 | 89 | 8.8999
2026W24 | 2026 | 24 | 4618100% | 4618700% | 0 | 3 | 3 | 157 | 3 | 9.5667 | 9.5667 | 90 | 7.4464
2026W25 | 2026 | 25 | 4618800% | 4619400% | 0 | 4 | 4 | 157 | 4 | 9.5055 | 9.5055 | 91 | 8.7063
2026W26 | 2026 | 26 | 4619500% | 4620100% | 0 | 3 | 3 | 157 | 3 | 9.4348 | 9.4348 | 92 | 8.6474
2026W27 | 2026 | 27 | 4620200% | 4620800% | 0 | 2 | 2 | 157 | 2 | 9.3548 | 9.3548 | 93 | 8.6888
2026W28 | 2026 | 28 | 4620900% | 4621500% | 0 | 2 | 2 | 157 | 2 | 9.2766 | 9.2766 | 94 | 7.3433
2026W29 | 2026 | 29 | 4621600% | 4622200% | 0 | 4 | 4 | 157 | 4 | 9.2211 | 9.2211 | 95 | 9.2847
2026W30 | 2026 | 30 | 4622300% | 4622900% | 0 | 4 | 4 |  | 4 |  |  | 96 | 8.6534
2026W31 | 2026 | 31 | 4623000% | 4623600% | 0 | 3 | 3 |  | 3 |  |  | 97 | 9.3374
2026W32 | 2026 | 32 | 4623700% | 4624300% | 1 | 5 | 6 |  | 6 |  |  | 98
2026W33 | 2026 | 33 | 4624400% | 4625000% | 1 | 5 | 6 |  | 6 |  |  | 99
2026W34 | 2026 | 34 | 4625100% | 4625700% | 0 | 3 | 3 |  | 3 |  |  | 100
2026W35 | 2026 | 35 | 4625800% | 4626400% | 0 | 2 | 2 |  | 2 |  |  | 101
2026W36 | 2026 | 36 | 4626500% | 4627100% | 1 | 2 | 3 |  | 3 |  |  | 102
2026W37 | 2026 | 37 | 4627200% | 4627800% | 0 | 2 | 2 |  | 2 |  |  | 103
2026W38 | 2026 | 38 | 4627900% | 4628500% | 1 | 3 | 4 |  | 4 |  |  | 104
2026W39 | 2026 | 39 | 4628600% | 4629200% | 0 | 4 | 4 |  | 4 |  |  | 105
2026W40 | 2026 | 40 | 4629300% | 4629900% |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 106
2026W41 | 2026 | 41 | 4630000% | 4630600% |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 107
2026W42 | 2026 | 42 | 4630700% | 4631300% |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 108
2026W43 | 2026 | 43 | 4631400% | 4632000% |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 109
2026W44 | 2026 | 44 | 4632100% | 4632700% |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 110
2026W45 | 2026 | 45 | 4632800% | 4633400% |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 111
2026W46 | 2026 | 46 | 4633500% | 4634100% |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 112
2026W47 | 2026 | 47 | 4634200% | 4634800% |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 113
2026W48 | 2026 | 48 | 4634900% | 4635500% |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 114
2026W49 | 2026 | 49 | 4635600% | 4636200% |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 115
2026W50 | 2026 | 50 | 4636300% | 4636900% |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 116
2026W51 | 2026 | 51 | 4637000% | 4637600% |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 117
2026W52 | 2026 | 52 | 4637700% | 4638300% |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 118

## Fonte de Dados - Essentia
Stopped Turbines +7 days - Essentia
|  | Data hoje |  |  | 2026-09-25
Site | WTG | Data da parada | Data de retorno | Status | Dias parada | Previsão de Retorno | Motivo | Componente/Subsistema | Brief Description | Ação Pendente / Comentários | %MCE | Responsável pelas Ações | Responsável | Responsável pela Disponibilidade | Horas paradas | Indisponibilidade TB | 45292
Chapada I | JOA13-15 | 4561000% | 4561000% | Rodando | - | 4561000% | Falha de safety chain. | Troubleshooting | Troubleshooting | Troubleshooting da falha. |  | Operations - O&M | Warton e Anderson | Invenergy | 0 | 0% | 45.4286 | 45.4286 | 1
Asa Branca | AB05-13 | 4560900% | 4561100% | Rodando | - | 4561100% | Turbina não passa no teste de baterias do sistema de pitch. | Pitch Battery | Troubleshooting | Troubleshooting da falha e suporte da engenharia. |  | Engenharia | Daniel | Invenergy | 48 | 0.002762% | 45.2857 | 45.5714 | 1
Chapada II | JOA01-12 | 4560700% | 4561200% | Rodando | - | 4561000% | Falha de baterias na axis 1. WEPA da axis 1 está danificada. Estamos utilizando WEPAs reparadas e baterias novas. | Pitch Battery | UPTOWER REPAIR | Troca da WEPA. |  | Operations - O&M | Warton e Anderson | Invenergy | 120 | 0.006906% | 45 | 45.7143 | 1
Asa Branca | AB06-06 | 4560600% | 4561300% | Rodando | - | 4561000% | Turbina não passa no teste de baterias do sistema de pitch. | Pitch Battery | Troubleshooting | Troubleshooting da falha com suporte da engenharia. |  | Engenharia | Victor e Daniel | Invenergy | 168 | 0.009669% | 44.8571 | 45.8571 | 1
Chapada II | JOA04-14 | 4560000% | 4561600% | Rodando | - | 4561500% | Danos no gerador, curto no wye ring. | Gerador | UPTOWER REPAIR | Reparo do gerador em andamento. |  | Operations - O&M | Warton e Anderson | Essentia | 0 | 0% | 44 | 46.2857 | 1
Chapada II | JOA03-06 | 4561500% | 4561800% | Rodando | - | 4561800% | Quebra da barra de suporte da axis box. | Pitch Axis Box | UPTOWER REPAIR | Sendo realizada a ação corretiva sugerida pela Essentia. Não temos disponível a peça sugerida para a correção, iremos canibalizar outra turbina (AUG 05-13) para reparar a barra danificada com o novo coxim. SS aberta para suporte da engenharia para entendendermos a causa raiz da falha. |  | Operations - O&M / Engenharia |  | Invenergy | 72 | 0.004144% | 46.1429 | 46.5714 | 1
Chapada I | JOA11-10 | 4556600% | 4562200% | Rodando | - | 4560700% | Troca de Gearbox. | Gearbox | MCE | Aguardando MCE. |  | Operations - FSO | Essentia | Essentia | 0 | 0% | 39.1429 | 47.1429 | 1
Chapada I | JOA11-14 | 4556600% | 4562200% | Rodando | - | 4561800% | Troca de Gerador. | Gerador |  | Aguardando MCE. |  | Operations - FSO | Essentia | Essentia | 0 | 0% | 39.1429 | 47.1429 | 1
Chapada III | AUG05-12 | 4560100% | 4562400% | Rodando | - | 4562500% | Pitch controller colective fault. | Pitch System | Troubleshooting | Troubleshooting da falha. Motivos de força maior impactaram no atendimento da turbina. Já foi tentando várias soluções e não deram certo. Foi feita a troca do cabo de controle da axis cabinet. Está sendo feita a verificação do sistema de freios das axis hoje (21/11). SS aberta (18/11) solicitando suporte da Engenharia. Sendo realizada a formatação e upload do parâmetros na UCSA. Troca dos componentes não teriam sido necessárias se tivéssemos os privilégios master de acesso ao SCADA. |  | Operations - O&M / Engenharia | Warton e Anderson | Invenergy | 552 | 0.09927% | 44.1429 | 47.4286 | 1
Chapada I | JOA12-17 | 4556700% | 4562500% | Rodando | - | 4562500% | Reparo executado no wye ring do gerador, porém, apresentou falha de fuga de corrente no terra. | Gerador | UPTOWER REPAIR | Trenders foram coletados e analisados. Foram realizadas novas medições, as quais não mostraram anomalias, então o gerador foi reaberto e identificado danos no wye ring. Reparo já está sendo feito (solda do ponto, limpeza entre espiras e reparo do isolamento. |  | Operations - O&M | Victor, Warton e Anderson | Essentia | 0 | 0% | 39.2857 | 47.5714 | 1
Chapada I | JOA12-04 | 4556600% | 4563200% | Rodando | - | 4562500% | Troca de Gerador. Aguardando MCE. | Gerador |  | Aguardando MCE. |  | Operations - FSO | Essentia | Essentia | 0 | 0% | 39.1429 | 48.5714 | 1
Chapada II | JOA07-06 | 4556600% | 4563700% | Rodando | - | 4563200% | Danos no gerador, curto no wye ring. | Gerador |  | Reparo do wye ring sendo executado. Previsão de finalização 06/12. Alertas de raios impactando a execução do reparo. Reparo só iniciado com a chegada no material no almoxarifado (conjunto de barras das fases do rotor). Reparo iniciou no dia 02/12 após a finalização de outro reparo em outra turbina. |  | Operations - O&M | Essentia | Essentia | 0 | 0% | 39.1429 | 49.2857 | 1
Asa Branca | AB06-08 | 4560700% | 4563700% | Rodando | - | 4563700% | Danos no gerador, curto no wye ring. | Gerador | UPTOWER REPAIR | Executando reparo do wye ring. |  | Operations - O&M | Marcelo Lins | Essentia | 0 | 0% | 45 | 49.2857 | 1
Chapada I | JOA12-16 | 4561400% | 4564500% | Rodando | - | 4564600% | Gerador com curto de corrente para o terra. Aguardando MCE. | Gerador | MCE | Aguardando MCE. Identificar a causa raiz da falha (se falha de rolamento ou não). |  | Operations - FSO / Engenharia |  | Invenergy | 744 | 0.03723% | 46 | 50.4286 | 1
Chapada I | JOA12-11 | 4559500% | 4564600% | Rodando | - | 4564600% | MCE concluída. Corretiva pendente | Pitch Bearing | Troubleshooting | Corretiva sendo executada de calibração de pá. |  | Operations - O&M | Samir e FSO/Essentia | Invenergy | 1224 | 0.06125% | 43.2857 | 50.5714 | 1
Chapada II | JOA05-05 | 4558100% | 4565200% | Rodando | - | 4565200% | MCE concluída. Corretivas pendentes. | Top Box | UPTOWER REPAIR | Corretiva sendo executada hoje. Houveram danos nos IGBTs de linha e de rotor, falha na unidade hidráulica de freio, ligação do cabo de fase estava para o terra, motores de yaw fora da posição e baixo nível de óleo na gearbox. |  | Operations - O&M | Samir e FSO | Invenergy | 1704 | 0.09807% | 41.2857 | 51.4286 | 1
Chapada I | JOA11-12 | 4564300% | 4565900% | Rodando | - | 4566000% | Dano no wye ring. | Gerador | UPTOWER REPAIR | Reparo do wye ring sendo executado. |  | Essentia | Essentia | Essentia | 0 | 0% | 50.1429 | 52.4286 | 1
Chapada I | JOA10-04 | 4563300% | 4566500% | Rodando | - | 4566000% | Danos no gerador, curto no wye ring e cabo de releed. | Gerador | UPTOWER REPAIR | Reparo do gerador finalizado. Corretiva em execução. Surge test já realizado. Cabos sendo desinvertivos e irá retornar 03/01. |  | Operations - O&M |  | Essentia | 0 | 0% | 48.7143 | 53.2857 | 1
Chapada I | JOA11-11 | 4565200% | 4566500% | Rodando | - |  | Falhas nas baterias de pitch devido à danos no rolamento. | Pitch Bearing | UPTOWER REPAIR | Emissão de disposição da engenharia. Aguardando atividade em campo. Atividade executada e trocado o freio do motor de pitch. |  | Engenharia |  | Invenergy | 312 | 0.01561% | 51.4286 | 53.2857 | 1
Chapada II | JOA04-03 | 4565900% | 4566600% | Rodando | - |  | 2 Yaw drives danificados (Nanjing). | Yaw Drive | UPTOWER REPAIR | Reparo sendo feito. Foi danificado o 1º e o 2º estágio dos yaw drives (um dente quebrado em cada estágio). |  | Operations - O&M |  | Invenergy | 168 | 0.009669% | 52.4286 | 53.4286 | 1
Chapada III | AUG05-14 | 4567800% | 4568500% | Rodando | - |  | Falha no conversor. | Gerador | UPTOWER REPAIR | Falha no conversor. Foi trocado a WECA, porém, a turbina não startou. Time desconfiando de dano no gerador. Troubleshooting da falha pendente. Atendimento está sendo impactado pela incidência frequente de L2. |  | Operations - O&M |  | Invenergy | 168 | 0.03021% | 55.1429 | 56.1429 | 1
Chapada I | JOA15-16 | 4566400% | 4568700% | Rodando | - |  | Dano no pitch bearing. Realizando MCE. | Pitch Bearing | MCE | Parada para troca do Pitch Bearing. Pós work em andamento. |  | Operations - FSO |  | Invenergy | 552 | 0.02762% | 53.1429 | 56.4286 | 1
Chapada I | JOA15-01 | 4561800% | 4569300% | Rodando | - |  | Danos na gearbox. Aguardando MCE. | Gearbox | MCE | Engenharia enviou a disposição solicitando a parada da turbina e troca da gearbox. |  | Operations - FSO |  | Invenergy | 1800 | 0.09008% | 46.5714 | 57.2857 | 1
Asa Branca | AB08-05 | 4567200% | 4570000% | Rodando | - | 4570800% | Incidência de raio na blade. | Blade | UPTOWER REPAIR | Reparo já foi concluído. Porém, time da Essentia segue trabalhando nela para voltar a operação. |  | Essentia |  | Essentia | 0 | 0% | 54.2857 | 58.2857 | 1
Chapada I | JOA15-15 | 4563000% | 4570100% | Rodando | - |  | 2 Yaw drives danificados. | Yaw Drive | UPTOWER REPAIR | Aguardando disponibilidade do yaw drive. Invenergy em contato com a DriveMec para alinhamento da melhor estratégia (gostaríamos de só fornecimento do porta planetas). 13/02: Previsão de retorno fim do dia de hoje. Foi instalado o 4º estágio nos dois 2 yaw drives danificados. 1 deles advindo da 16-06 e outro estava em estoque. |  | Essentia |  | Essentia | 0 | 0% | 48.2857 |  | 1
Chapada I | JOA16-09 | 4562600% | 4570200% | Rodando | - |  | Danos na gearbox. Aguardando MCE. | Gearbox | MCE | Aguardando MCE. MCE em andamento - atividade 80% concluída. |  | Operations - FSO |  | Invenergy | 1824 | 0.09128% | 47.7143 | 58.5714 | 1
Chapada I | JOA15-12 | 4556600% | 4570800% | Rodando | - |  | Danos na gearbox e pitch bearing. Pendente MCE. | Pitch Bearing | MCE | Atividade MCE concluída. Necessitará de corretiva após a finalização da troca do PB. Previsão de retorno hoje (20/02). |  | Operations - FSO | Essentia | Essentia | 0 | 0% | 39.1429 | 59.4286 | 1
Chapada I | JOA12-12 | 4566000% | 4570800% | Rodando | - |  | Gearbox colapsada. Aguardando MCE. | Gearbox | MCE | Aguardando MCE. 90% de evolução. Pendente corretiva. |  | Operations - FSO | Invenergy | Invenergy | 1152 | 0.05765% | 52.5714 | 59.4286 | 1
Chapada I | JOA12-08 | 4556600% | 4571400% | Rodando | - |  | Reparo de pá feito. Aguardando MCE. | Blade | MCE | Aguardando MCE. Reparo de blade concluído. Troca de pitch bearing concluída. Pós work em andamento. Será necessário passar por preventiva e por inspeções específicas para RTS pós longo tempo parada. Retornou a operação ontem 26/02. Será necessário inspeções a cada 3 dias (recomendação de engenharia). |  | Operations - FSO | Essentia | Essentia | 0 | 0% | 39.1429 |  | 1
Chapada I | JOA15-10 | 4571000% | 4571600% | Rodando | - |  | Vazamento de óleo da gearbox | Gearbox | UPTOWER REPAIR | Máquina parou no final de semana por vazamento de óleo de 70% da gearbox. Sendo feito o atendimento à turbina para flushing e troca para o Amsoil. |  | Operations - O&M |  | Invenergy | 144 | 0.007206% | 59.7143 |  | 1
Chapada III | AUG03-15 | 4571400% | 4571700% | Rodando | - |  | Vazamento de óleo da gearbox | Gearbox | UPTOWER REPAIR | Máquina em atendimento, parou durante a madrugada. Troubleshooting. Sendo analisado se é possível a "transfusão do óleo", visto que não temos óleo Castrol em estoque. |  | Operations - O&M / Engenharia |  | Invenergy | 72 | 0.01295% | 60.2857 |  | 1
Chapada I | JOA11-07 | 4568600% | 4572100% | Rodando | - |  | Danos da gearbox. Aguardando MCE. | Gearbox | MCE | Aguardando MCE. 80% de evolução. |  | Operations - FSO |  | Essentia | 0 | 0% | 56.2857 |  | 1
Chapada I | JOA15-01 | 4571400% | 4572200% | Rodando | - |  | Colapso do acoplamento flexível | Flex coupling | UPTOWER REPAIR | Troca do acoplamento e slip de comunicação. Engenharia irá analisar se será necessário uma investigação mais profunda. 06/03: Troca do acoplamento completo quase finalizada. Previsão de retorno 06/03. | - | Operations - O&M / Engenharia |  | Invenergy | 192 | 0.009608% | 60.2857 |  | 1
Chapada II | JOA01-13 | 4570800% | 4572700% | Rodando | - |  | MCE programado. Pitch Bearing. Aguardando MCE | Pitch Bearing | MCE | 80% de evolução. | 80% | Operations - FSO |  | Essentia | 0 | 0% | 59.4286 |  | 1
Chapada I | JOA09-08 | 4561200% | 4573400% | Rodando | - | 4575200% | Gearbox colapsada. Aguardando MCE. | Gearbox | MCE | Boroscopia no main bearing sendo realizada para verificar se temos danos adicionais. Aguardando MCE. | 100% | Operations - FSO |  | Essentia | 0 | 0% | 45.7143 |  | 1
Chapada II | JOA04-01 | 4571600% | 4573400% | Rodando | - |  | Turbina com ramal baixo para troca do rolamento do pitch | Pitch Bearing | MCE |  | 0% | Operations - FSO | Essentia | 0 | 0% | 61.5714 |  | 63.1429 | 1
Chapada I | JOA16-02 | 4572100% | 4573700% | Rodando | - | 4573700% | Colapso da Gearbox | Gearbox | MCE | Aguardando MCE. Pós-work sendo realizado. | 100% | Operations - FSO |  | Invenergy | 384 | 0.01922% | 61.2857 |  | 1
Chapada II | JOA04-02 | 4572800% | 4574100% | Rodando | - | ? | Pitch bearing crack | Pitch Bearing | MCE | Troca do pitch bearing sendo realizada. | 100% | Operations - FSO |  | Essentia | 0 | 0 | 62.2857 |  | 1
Chapada I | JOA16-07 | 4569800% | 4574300% | Rodando | - |  | Dano no HSS. | Gearbox | UPTOWER REPAIR | Caso sendo analisado pela engenharia, para possível desenvolvimento de reparo uptower. FlexWind inicia as atividades dia 17/03. 20/03: Reparo em andamento. Houve impacto na atividade devido a incidência de raios. 28/03: Turbina entrou em operação ontem. | 100% | Operations - FSO |  | Invenergy | 1080 | 0.05405% | 58 |  | 1
Chapada I | JOA15-07 | 4572300% | 4574700% | Rodando | - | ? | Rompimento da Carcaça da Gearbox | Gearbox | MCE | Troca da gearbox sendo realizada por MCE. 28/03: Pós work sendo realizado. | 100% | Operations - FSO |  | Essentia | 0 | 0 | 61.5714 |  | 1
Chapada II | JOA04-03 | 4573400% | 4574800% | Rodando | - | ? | Pitch bearing crack | Pitch Bearing | MCE | Troca do pitch bearing sendo realizada. | 100% | Operations - FSO | Essentia | Essentia | 0 | 0 | 63.1429 |  | 1
Chapada II | JOA04-04 | 4573800% | 4575700% | Rodando | - | 4575700% | Pitch bearing crack | Pitch Bearing | MCE | Foi identificado duas trincas na mesma axis (2). Portanto, foi solicitada a parada da máquina e será realizada a troca do pitch bearing após a 04-03. 04/03: Troca em andamento. 10/04: Pós work em andamento. | 100% | Operations - FSO | Essentia | Essentia | 0 | 0 | 63.7143 |  | 1
Chapada III | AUG05-13 | 4560700% | 4575800% | Rodando | - | 4575500% | Danos na gearbox. Aguardando MCE. | Gearbox | MCE | Boroscopia foi realizada e disposição da engenharia foi de manter a turbina parada e priorizada para MCE. Aguardando MCE. 03/04: Finalização do serviço e início do pós-work para o dia 04/04. 10/04: MCE finalizado em 09/04. Porém, máquina encontra-se em corretiva, falha de IGBT. Atendimento sendo impactado por L2. | 100% | Operations - FSO | Warton, Anderson e Gustavo | Invenergy | 3624 | 0.6518% | 45 |  | 1
Chapada I | JOA16-16 | 4571200% | 4576300% | Rodando | - | ? | 3 Yaw drives danificados. | Yaw Drive | MCE | Aguardando MCE e uptower repair para extração do yaw drive. 3 yaw drives bonfiglioli e 1 nanjing. 03/04: Previsão de iniciar a atividade após a finalização das trocas dos pitch bearings (JOA 04-04). 10/04: Troca em andamento. 30%. Planejamento para finalizar as trocas hoje (10/04). | 100% | Operations - FSO / O&M |  | Invenergy | 1224 | 0.06125% | 60 |  | 1
Asa Branca | AB07-11 | 4560100% | 4576400% | Rodando | - | 4576200% | Danos no gerador, curto no wye ring. Aguardando MCE. | Gerador | MCE | Tentativa de Reparo do gerador foi realizada, porém, o reparo exigirá um esforço maior, portanto, foi acordado que terminariamos o reparo da 06-08 primeiro e depois voltaremos para a 07-11. Foi feita uma tentativa de reparo, porém, sem sucesso. Aguardando MCE. Será feito com o Liftra. Técnicos do Liftra já estão no site, seguimos aguardando a chegada dos equipamentos. 28/03: Foi realizada a montagem do light weight crane. Time está iniciando a montagem da base. 03/04: Técnicos Invenergy em avaliação e certificação pelo time da Liftra. Previsão de inicar as atividades semana que vem. 10/04: Gerador já foi trocado e o Liftra já está em processo de descida. Troca foi realizada no dia 08/04. 17/04: Retornou hoje limitada em 500kW. 24h para retornar em full power. | 80% | Operations - FSO | Marcelo Lins | Essentia | 0 | 0% | 44.1429 |  | 1
Chapada I | JOA12-17 | 4575000% | 4576900% | Rodando | - | 4577000% | Fuga de corrente no gerador para o terra. | Gerador | Troubleshooting | Turbina parou hoje (03/04) por conta de fuga de corrente para o terra, time irá atender para realizar o troubleshooting. Turbina já teve histórico de reparo do wye ring. 10/04: Sendo realizado o reparo emergencial do wye ring. É necessário um reparo no barramento do gerador, que faz necessário a remoção do wye ring. Após a mobilização da data engenharia será feito o retrofit do wye ring. 17/04: Muito impacto de L2 e diversas corretivas devido a parada do grid. | - | Operation - O&M |  | Invenergy | 456 | 0.0002282 | 65.4286
Chapada II | JOA05-08 | 4570800% | 4577200% | Rodando | - | 4577100% | Dano no HSS. | Gearbox | UPTOWER REPAIR | 2 kits de HSS chegaram no dia 17/03. Aguardando o término do reparo da JOA 16-07 para iniciar o reparo na 05-08. 28/03: Flex Wind finalizou na 16-07, porém, tiveram uma outra demanda que tiveram que atender em outro parque. Estamos negociando o prazo para atendimento da 05-08. Flex Wind foi contratada devido à falta de ferramentas para executar a atividade. FSO está se preparando para conseguir executar a atividade. 03/04: Programação de início da atividade para o dia 09/04. FSO + time Chapada. 10/04: Troca completa do HSS em andamento. Foi identificado que o HSIS já havia sido trocado anteriormente. Será necessário a extração de um parafuso quebrado (tampa da gearbox). 24/04: Previsão de retorno hoje. | 100% | Operations - FSO |  | Invenergy | 1536 | 0.0884% | 59.4286
Chapada I | JOA16-10 | 4576100% | 4577800% | Rodando | - | 4577200% | Reparo de Blade | Blade | Essentia | Essentia executando reparo | - | Essentia |  | Essentia | 0 | 0 | 67
Chapada II | JOA10-09 | 4576300% | 4577800% | Rodando | - | 4577800% | Pitch bearing internal damage. | Pitch Bearing | MCE | Sendo executada a troca do pitch bearing. 01/05: Troca sendo finalizada. | 100% | Operations - FSO |  | Essentia | 0 | 0 | 67.2857
Chapada II | JOA01-13 | 4576300% | 4578600% | Rodando | - | 4578600% | Reparo de Blade | Blade | Essentia | Essentia executando reparo | - | Essentia |  | Essentia | 0 | 0 | 67.2857
Chapada II | JOA16-01 | 4577500% | 4578600% | Rodando | - | 4578600% | Reparo de Blade | Blade | Essentia | Essentia executando reparo | - | Essentia | Essentia | 0 | 0 | 0 | 69
Chapada II | JOA05-16 | 4578300% | 4578600% | Rodando | - | 4579300% | Reparo de Blade | Blade | Essentia | Essentia executando reparo | - | Essentia | 0 | 0 | 0 | 0 | 70.1429
Chapada II | JOA15-07 | 4578200% | 4578900% | Rodando | - | 4579300% | Reparo de Blade | Blade | Essentia | Essentia executando reparo | - | Essentia | 0 | 64 | 0 | 0 | 70
Chapada II | JOA07-09 | 4575400% | 4579000% | Rodando | - | 4578600% | Trinca na pista interna no rolamento planetário | Gearbox | MCE | Aguardando MCE. | 100% | Operations - FSO |  | Essentia | 0 | 0 | 66
Chapada III | AUG04-16 | 4576200% | 4579000% | Rodando | - |  | Possível dano no gerador. | Gerador | Troubleshooting | 17/04: Aguardando time finalizar trabalho da JOA 12-17 para atendimento e troubleshooting. 24/04: Gerador foi aberto ontem. Foi identificado dano no wye ring. Aguardando disposição da engenharia. Reparo com a Data Engenharia. 15/05: Reparo realizado com Data engenharia e máquina em operação. | - | Engenharia | Invenergy | Invenergy | 672 | 0.0012086 | 67.1429
Asa Branca | AB06-08 | 4565200% | 4579100% | Rodando | - | 4579300% | Dano no rolamento do gerador e no assento do mesmo. | Gerador | MCE | Aguardando definição de como seguiremos com o reparo do eixo do gerador. Previsão de início das atividades dia 27/03 - confecção do molde. Técnicos estão finalizando treinamentos. 28/03: Hita já foi ao site para fazer o levantamento das medidas do eixo para a confecção dos moldes. Previsão para retorno ao site no dia 09/04. 03/04: Sem novos updates. EHS avaliando documentação. Previsão para início das atividades em 09/04. 10/04: Hita já fez o reparo utilizando o molde e agora estamos no passo de avaliação da qualidade do trabalho executado em conjunto com a Engenharia Invenergy. 17/04: Reparo realizado pela Hita foi recusado e foi solicitada a troca do gerador. Com o gerador em solo será verificado se há empeno do eixo. Gerador removido será enviado para reparo. 24/04: Será iniciada a montagem do Liftra amanhã | 0% | Operations - FSO / Engenharia |  | Essentia | 0 | 0% | 51.4286
Chapada II | JOA05-03 | 4574000% | 4580700% | Rodando | - | 4581400% | Reparo de Blade | Blade | Essentia | Essentia executando reparo | - | Essentia |  | Essentia | 0 | 0 | 64
Chapada I | JOA16-06 | 4565400% | 4580800% | Rodando | - | 4580700% | Fuga de corrente pro terra no gerador. Aguardando MCE. | Gerador | MCE | Gerador danificado. Exigirá troca completa. Aguardando MCE. 0% de evolução. Está pendente um 4º estágio do yaw drive bonfiglioli, visto que este foi canibalizado para aplicação na JOA 15-15. | 100% | Operations - FSO |  | Invenergy | 3696 | 0.2127% | 51.7143
Asa Branca | AB06-11 | 4579800% | 4581600% | Rodando | - | 4581500% | Reparo de blade sendo executado pelo time Invenergy. | Blade | MCE | Reparo de blade. |  | Operations - FSO |  | Invenergy | 432 |  | 72.2857
Chapada II | JOA01-17 | 4579600% | 4582100% | Rodando | - | 4582100% | Reparo de Blade | Blade | Essentia | Essentia executando reparo | - | Essentia | Essentia |  | 0 | 0 | 72
Chapada II | JOA05-01 | 4581000% | 4582100% | Rodando | - |  | Troca de Gearbox. | Gearbox | MCE | Turbina foi parada devido a um dano severo na gearbox. Já estava mapeada para troca. 12/06: pós-work em andamento, previsão de startup da turbina hoje | 100% | Operations - FSO |  |  | 0 | 0 | 74
Chapada III | AUG03-11 | 4575600% | 4582200% | Rodando | - | 4582000% | Liberação do acoplamento flexível e dano no HSS. | Gearbox | MCE | Tivemos uma liberação do acoplamento flexível para fora da turbina. Investigação em andamento. 17/04: Indicada para troca de HSS. 24/04: Aguardando finalização da JOA 05-08. Já possuímos HSS para essa troca. 01/05: Identificado dano no dente do HSIS. 06/06: pós work em andamento. 12/06: Reposição do slip de comunicação | 100% | Operation - FSO / Engenharia |  | Invenergy | 1584 | 0.0028488 | 66.2857
Chapada II | JOA01-15 | 4582100% | 4583900% | Rodando | - | 4585200% | Reparo de blade | Blade | Essentia | Identificado dano severo e parada para reparo. | 100% | Essentia |  | Essentia | 0 | 0 | 75.5714
Chapada I | JOA15-14 | 4582100% | 4584000% | Rodando | - | 4585200% | Reparo de blade | Blade | Essentia | Identificado dano severo e parada para reparo. | 100% | Essentia |  | Essentia | 0 | 0 | 75.5714
Chapada III | AUG04-12 | 4582100% | 4584200% | Rodando | - | - | Reparo de blade | Blade | Essentia | Identificado dano severo e parada para reparo. | 100% | Essentia |  | Essentia | 0 | 0 | 75.5714
Asa Branca | AB06-19 | 4583500% | 4584600% | Rodando | - | - | Reparo de blade | Blade | Essentia | Identificado dano severo e parada para reparo. | 0% | Essentia / Invenergy |  | Essentia | 0 |  | 77.5714
Chapada II | JOA04-08 | 4569300% | 4584700% | Rodando | - | 4583900% | Dano no gerador. Wye ring. | Gerador | MCE | Troubleshooting está sendo executado. Houve impacto de L2 ontem, por isso, a atividade se alongou. 13/02: Caso sendo analisado pela engenharia. 20/02: Reparo uptower 27/02: Aguardando a Data engenharia 20/03: Data engenharia mencionou que a previsão é iniciar em 24/04. 28/03: Vamos pressionar a data engenharia para ter uma data mais próxima e sanar as pendências. 03/04: Aguardando Data engenharia (haverá reunião hoje entre Invenergy e Data Engenharia para tratar a questão de data de execução). 10/04: Data informou que iniciará o reparo na primeira semana de maio 07/05. 09/05: Data formalizou de que o reparo do wye ring não será possível. Máquina direcionada para MCE. 23/05: Será feita uma inspeção com a Ecovis, com o gerador downtower. 29/05: 0% de evolução. 06/06: Será feita a troca da gerador e do Main Bearing. Não será mais realizada a tentativa com a Ecovis. Será necessária a utilização do crane que está snedo usado na frente de troca de gearbox, para conseguir realizar a troca do main bearing. 26/06: Não será feita a troca do Main Bearing. Equipe realizando troca do gerador. 03/07: Impacto de vento alto nos últimos dias. Previsão é de ser finalizada no fim de semana. | 100% | Operations - FSO |  | Invenergy | 3696 | 0.2127% | 57.2857
Chapada I | JOA12-11 | 4582100% | 4584800% | Rodando | - | - | Reparo de blade | Blade | Essentia | Identificado dano severo e parada para reparo. | 0% | Essentia |  | Essentia | 0 | 0 | 75.5714
Chapada I | JOA15-11 | 4582100% | 4584800% | Rodando | - | 4585900% | Reparo de blade | Blade | Essentia | Identificado dano severo e parada para reparo. | 0% | Essentia |  | Essentia | 0 | 0 | 75.5714
Chapada II | AUG04-13 | 4578900% | 4584900% | Rodando | - | 4584900% | Danos no Wye ring. Aguardando mobilização Ecovis | Gerador | Uptower Repair | 12/05 - Máquina parada para abertura do gerador 15/05 - Data Engenharia realizando inspeção e testes no rotor. 22/05 - Data formalizou de que o reparo do wye ring não será possível. Máquina direcionada para MCE. 23/05: Será feita uma nova tentativa com a Ecovis. 03/07: Aguardando finalização do reparo na AUG04-14. Previsão de início em 04/07. 10/07: Reparo foi finalizado, sendo feita a montagem do gerador. | 100% | Operations - FSO | 64 |  | 0 | 0 | 71
Chapada II | JOA12-05 | 4582100% | 4585300% | Rodando | - | - | Reparo de blade | Blade | Essentia | Identificado dano severo e parada para reparo. | 100% | Essentia |  | Essentia | 0 | 0 | 75.5714
Chapada II | JOA04-13 | 4556600% | 4585500% | Rodando | - | 4584900% | Danos na gearbox. Aguardando MCE. | Gearbox | MCE | Aguardando MCE. Será feita após finalização das atividades na AUG05-13. 10/04: MCE em andamento. 17/04: 40% de evolução. Conexão entre o eixo da gearbox e o main shaft travado. Engrenagens travadas também. Será perfurada o eixo da gearbox, para facilitar a remoção. Previsão de conclusão na próxima semana. 24/04: Foi iniciado o processo de furação ontem. Após finalização do MCE no AUG05-13 iremos poder finalizar na JOA04-13. 01/05: 40% de evolução. 15/05: Equipe de field service retornou para atividade nesta máquina. Abertura de novos furos; 22/05: Foram feitas diversas tentativas de destravamento, porém, sem sucesso. Com isso foi acordado com a Essentia de que seria feita a desmobilização do guindaste e continuaremos as tentativas de destravamento. Atividade será feita com o Liftra. 29/05: S/ updates. 06/06: Só aquecimento não será possível para remover. Será necessário realizar o corte da gearbox. 18/06: Troca já realizada com o Liftra. Realizando a descida do guindaste. 26/06: Pós work e certificação liftra. 03/07: Pós work em andamento e certificação Liftra. 10/07: Pós work foi iniciado de fato hoje, houveram problemas com o acoplamento. Previsão de retorno para amanhã (11/07). | 100% | Operations - FSO | Essentia | Essentia | 0 | 0% | 39.1429
Chapada II | JOA04-14 | 4569400% | 4585600% | Rodando | - | 4584900% | Dano no gerador. Wye ring. | Gerador | MCE | Aguardando MCE. 17/07: Finalizada a troca do gerador, porém, segue parada para corretiva. | 100% | Operations - FSO | Invenergy | Invenergy | 3888 | 0.2238% | 57.4286
Chapada I | JOA15-01 | 4573700% | 4586100% | Rodando | - | 4585900% | Dano no gerador. | Gerador | MCE | Resina se desprendeu do rotor e danificou o estator. Time já realizou o surge test e está analisando agora o parâmetro que foi analisado, de acordo com instruções da Engenharia US. 03/04: Surge test reprovado. Será necessário a troca do gerador. 03/07: Atualizar. 17/07: Pós work em andamento. Troca feita e finalizada em 16/07. | 100% | Operations - FSO |  | Invenergy | 2976 | 0.0014893 | 63.5714
Chapada II | JOA07-15 | 4575400% | 4586200% | Rodando | - | 4586200% | Duas trincas no pitch bearing da axis 1 | Pitch Bearing | MCE | Aguardando MCE. 03/07: Máquina será priorizada após a JOA 04-08. 10/07: Inicio da troca em 08/07. 17/07: Troca em andamento. Atraso devido à questões de ventos. 24/07: FSO terminou o reparo e foi energizada hoje. Previsão retornoar hoje no fim do dia. | 100% | Operations - FSO |  | Essentia | 0 | 0
Asa Branca | AB05-10 | 4579100% | 4586300% | Rodando | - | 4586300% | Deslocamento excessivo do drivetrain e danos no main bearing | Main Bearing | MCE | Aguardando MCE. 29/05: Já foi enviada a disposição para a Essentia. Essentia está buscando aprovação da troca junto a diretoria. 06/06: Essentia possui um main bearing em Chapada que necessitará ser transferido para Asa. 12/06: Previsão de mobilização na semana do dia 23 (FW26). 26/06: Realizado pré-work. Nova previsão de 03/07 de mob guindaste. 03/07: Guindaste atrasou e iniciará a mob dia 04/07 e inicio de operação dia 07/07. 10/07: Aguardando condições climáticas para início das atividades. Foi feita a isntalação da corda guia de apenas uma pá. 17/07: Já foi feita a descida do rotor e trocado o main bearing. Falta subir drivetrain e rotor. Aguardando condições climáticas. 24/07: Subida do ramal será feita amanhã. Previsão de retorno amanhã. | 100% | Operations - FSO |  | Essentia | 0 |  | 71.2857
Chapada II | JOA11-03 | 4584700% | 4586800% | Rodando | - | 29/07/2025 | Identificado dano no gerador. Wye Ring | Gerador | UPTOWER REPAIR | 17/07: Com a visita da Ecovis para garantia da 12/17, será solicitado que seja feito a tentativa de reparo dessa máquina também. 24/07: Reparo sendo feito. Previsão de retorno 29/07. | 100% | Operations - FSO |  | Invenergy | 504 |  | 79.2857
Chapada II | JOA12-13 | 4583900% | 4587200% | Rodando | - | - | Gearbox colapsada. Aguardando MCE. | Gearbox | MCE | Gearbox colapsada. Aguardando MCE. 03/07: sem cronograma de execução 17/07: Liftra já mobilizado para a turbina. Haverá um atraso devido à evento com Liftra. Prazo inicial era de 30/07. 24/07: Troca sendo feita. Gearbox travada no main shaft. 31/07: Será feita a subido do ramal hoje. Previsão de retorno 04/08. | 100% | Operations - FSO |  | Invenergy | 792 | 0 | 78.1429
Chapada II | AUG04-14 | 4572600% | 4587600% | Rodando | - | ? | Falha no Wye Ring e trinca no planetário Gearbox | Gerador / Gearbox | MCE | Turbina indicada para realização do reparo do Wye Ring pela Data Engenharia. (aproveitamento da mobilização e reparo das turbinas JOA04-08 e AUG04-14). 09/05: Data formalizou de que o reparo do wye ring não será possível. Máquina direcionada para MCE. Em nova boroscopia, foi identificado que havia uma trinca em um dos rolamentos do planetário. 23/05: Será feita uma nova tentativa de reparo com a Ecovis uptower. 12/06: Previsão de mobilização para a FW26. 26/06: Equipe avançou o pré work devido a máquina estar fora de operação. 03/07: Ecovis realizando o reparo. 10/07: Pendente fazer o alinhamento do gerador para poder o teste e validar do gerador. Turbina permanecerá em DT devido a gearbox. 17/07: Finalização dos últimos passos para startar a turbina e testar a turbina (validar o reparo do gerador - rodará por ~2 horas e depois ficará em DT por conta da gbx). 24/07: DT gbx. 31/07: Evolução de 15% 07/08: Troca sendo finalizada. | 100% | Operations - FSO | Invenergy | Invenergy | 3600 | 0.2072% | 62
Chapada II | AUG05-14 | 4583800% | 4588200% | Rodando | - | - | Solicitação pela engenharia de manter a turbina fora de operação devido a trinca/quebra de dente da engrenagem do estágio planetário. Aguardando MCE. | Gearbox | MCE | Aguardando MCE. 03/07: sem cronograma de execução 31/07: Será executada após a JOA04-02. 07/08: Guindaste foi mobilizado para a WTG hoje e está em processo de montagem. Previsão de iniciar o pré-work hoje. | 100% | Operations - FSO |  | Invenergy | 1056 | 0 | 78
Chapada II | JOA01-06 | 4585800% | 4588400% | Rodando | - | ? | Danos no pinhão do yaw drive. | Yaw Drive | MCE | 31/07: Serão trocados dos yaw drives, pois não foi encontrado um set novo. 07/08: Aguardando finalização da AUG05-14. 14/08: Troca dos yaw drives finalizada ontem. Pendente renergização e material para corretiva. | 100% | Operations - FSO |  | Invenergy | 624 |  | 80.8571
Chapada II | JOA01-05 | 4586600% | 4589000% | Rodando | - | 4589100% | Foi solicitada uma boroscopia e identificado trinca no planetário. | Gearbox | MCE | 31/07: Aguardando MCE. 14/08: Plano de rigging sendo elaborado. Uma vez finalizado será iniciado o processo de montagem do guindaste. 21/08: Será feita a subida do ramal hoje e após energização. Previsão de retorno 22/08. | 95% | Operations - FSO |  | Invenergy | 576 |  | 82
Chapada II | JOA10-05 | 4581800% | 4589400% | Rodando | - |  | Turbina parada para troca do Main Shaft | Main Bearing | MCE | 12/06: Baixa do ramal para troca do Main shaft. 18/06: Sendo feita a subida do rotor. 26/06: pós work 03/07: Identificado danos na rosca do bedplate, na conexão do pillow block com bedplate. Tentando identificar fornecedores para confecção de rosca postiça. 10/07: Aguardando visita da Tech End para inspeção da rosca danificada e avaliação de reparo da rosca com rosca postiça. 17/07: Tech End realizou a visita em 15/07 para avaliação do reparo a ser feito. Previsão de enviarem o procedimento e fabricarem o suporte necessário em 1 semana. 24/07: Suporte sendo fabricado. Previsão de mobilização para instalação na próxima semana. 31/07: Previsão de mobilização para Araripina em 01/08. 07/08: Chegaram no dia 05/08. Iniciaram o trabalho no dia 06/08, porém, identificaram que não possuem ferramentas necessárias. Estão em standby a procura da ferraementa em Petrolina. 14/08: Alinhado com a Tech End de realizar um reparo paleativo da rosca utilizando helicoil M36. Sem previsão de retorno ainda. 21/08: Sendo realizada a instalação dos helicoils M36 para retorno a operação temporária, antes da finalização do reparo com helicoil M39. 28/08: Em operação limitada pelo vento. Aguardando pelo reparo com helicoil M39. | 95% | Operations - FSO |  |  | 0 | 0 | 75.1429
Chapada II | JOA04-02 | 4582200% | 4589400% | Rodando | - | 4589400% | Gearbox colapsada. Aguardando MCE. | Gearbox | MCE | Gearbox colapsada. Aguardando MCE. 03/07: sem cronograma de execução 17/07: Liftra já mobilizado para a turbina. Haverá um atraso devido à evento com Liftra. Prazo inicial era de 30/07. 24/07: Liftra está enviando um novo equipamento (emprestado) para continuidade da operação. Chegará no dia 29/07em Chapada. 31/07: Equipamento do Liftra chegou, porém, em processo de autorização do EHS. 07/08: Atividade em andamento com o time Liftra. Previsão de retorno 15/08. 14/08: Realizada a troca da gearbox. Iniciado o processo do guindaste hoje. Previsão de retorno 25/08. 21/08: Finalizada desmontagem do guindaste. Sendo realizado o pós work. | 100% | Operations - FSO |  | Invenergy | 1728 | 0 | 75.7143
Chapada II | JOA01-15 | 4585400% | 4589700% | Rodando | - |  | Identificado dano no gerador e posteriormente no HSS. Wye Ring / HSS | Gerador / Gearbox | UPTOWER REPAIR | 24/07: Aguardando finalização na 11-03 para Ecovis seguir com inspeção e possível reparo. 31/07: Reparo foi finalizado hoje, porém, foram encontrados danos no HSS que impedem a operação da turbina. Aguardando análise da boroscopia para verificação de demais danos. 05/08: Identificado que ha somente danos no dente do HSS e sem danos secundários. Será realizado a troca do HSS. Testes do gerador serão feitos somente após a troca do HSS. 07/08: Previsão de início das atividades na próxima semana. 14/08: Previsão de início das atividades na próxima semana. Houve um atraso devido a atraso de entrega de material. 21/08: Iniciada as atividades hoje. 28/08: RTS. | 100% | Operations - FSO |  | Invenergy | 1032 |  | 80.2857
Chapada II | JOA03-16 | 4588500% | 4589700% | Rodando | - |  | Falha da barra da axis box. | Pitch System | UPTOWER REPAIR | 28/08: Retornando hoje a operação. |  | Operations - O&M |  | Invenergy | 288 |  | 84.7143
Chapada II | JOA03-07 | 4589500% | 4590000% | Rodando | - |  | Falha da barra da axis box. | Pitch System | UPTOWER REPAIR | 28/08: Aguardando a chegada da barra para troca. |  | Operations - O&M |  | Invenergy | 120 |  | 86.1429
Chapada II | JOA01-12 | 4588800% | 4590900% | Rodando | - | 4591000% | Falha no gerador. Wye Ring | Gerador | UPTOWER REPAIR | 21/08: Aguardando mobilização da Ecovis para realizar reparo. 28/08: Aguardando chega da Ecovis, prevista para 01/09. 04/09: Ecovis já está atuando na turbina. Previsão de retorno 10/09. | 100% | Operations - O&M |  | Invenergy | 504 |  | 85.1429
Chapada II | JOA05-01 | 4590800% | 4591500% | Rodando | - |  | 2 Yaw Drives danificados. | Yaw Drive | UPTOWER REPAIR | 11/09: Yaw Drives sendo reparados. |  | Operations - O&M |  | Invenergy | 168 |  | 88
Chapada II | AUG04-09 | 4589800% | 4591800% | Rodando | - | 4591800% | Falha no gerador. Wye Ring | Gerador | UPTOWER REPAIR | 04/09: Aguardando a ida da Ecovis para análise de viabilidade de reparo. 11/09: Ecovis realizando o reparo. 18/09: Equipe finalizando o fechamento do gerador. |  | Operations - O&M |  | Invenergy | 480 |  | 86.5714
Chapada I | JOA10-06 | 4587300% | 4592200% | Rodando | - | 4591900% | Foi solicitada uma boroscopia e identificado trinca no planetário. Será necessária a troca da barra da axis box. | Gearbox | MCE | 05/08: Aguardando MCE. 14/08: Será realizada após a finalização a atividade na JOA01-05. 28/08: Em processo de montagem do Liftra. 04/09: Liftra posicionado, aguardando janela de vento para subida do guindaste principal. 11/09: Liftra já montado. Gearbox já foi trocada. Houve atraso devido a condições de vento e mobilização do guindaste auxiliar. | 100% | Operations - FSO |  | Invenergy | 1176 |  | 83
Chapada I | JOA16-13 | 4589800% | 4592400% | Rodando | - |  | Falha no gerador. Wye Ring | Gerador | UPTOWER REPAIR | 11/09: Aguardando ida da Ecovis. 18/09: Ecovis iniciará o reparo hoje. |  | Operations - O&M |  | Invenergy | 624 |  | 86.5714
Chapada I | JOA12-12 | 4593000% | 4593700% | Rodando | - |  | Falha do sistema de freio. Sendo investigado | Freio Secundário | Troubleshooting | 02/10: Sendo avaliado se existe algum tipo de dano interno na gearbox, que pode ter causado a falha. |  | Operations - O&M |  | Invenergy | 168 |  | 91.1429
Chapada I | JOA16-10 | 4593700% | 4594600% | Rodando | - |  | Danos no gerador. Wye ring. | Gerador | UPTOWER REPAIR | 09/10: Aguardando disposição para reparo com Ecovis. 16/10: Ecovis finalizou o reparo dia 14/10. |  | Operations - O&M |  | Invenergy | 216 |  | 92.1429
Chapada II | JOA 01-08 | 4594400% | 4594700% | Rodando | - |  | Rolamento do HSS rotacionando na sede | Gearbox | UPTOWER REPAIR | 16/10: Time realizando o reparo adicionando shims. 23/10: Reparo finalizado |  | Operations - O&M |  | Invenergy | 72 |  | 93.1429
Chapada I | JOA09-15 | 4591000% | 4595000% | Rodando | - |  | Dano no main bearing. | Main Bearing | MCE | 11/09: Aguardando MCE. Será a próxima da sequência FW40. 25/09: Pré work finalizado, previsão de início 06/10. 09/10: Guindaste ficará operacional amanhã 10/10. 16/10: Troca em andamento | 70% | Operations - FSO |  | Invenergy | 960 |  | 88.2857
Chapada II | JOA01-01 | 4594900% | 4595300% | Rodando | - |  | Troubleshooting de comunicação com placas | Troubleshooting | Troubleshooting | 23/10: Time finalizando troubleshooting de placas |  | Operations - O&M |  | Invenergy | 96 |  | 93.8571
Chapada I | JOA15-10 | 4590300% | 4595900% | Rodando | - | 4595900% | Danos no pitch bearing. | Pitch Bearing | MCE | 11/09: Seguindo com a compra do set do pitch bearing para troca. Leadtime de 5 dias (GE). Aprovação da Essentia foi realizada hoje 11/09. 18/09: Aguardando finalização da JOA10-06 para mobilização. 25/09: Trabalho iniciado, subindo o material e montando o Liftra. 02/10: Guindaste auxiliar sendo montado. 09/10: Previsão de descida da primeira pá hoje. 23/10: Troca em andamento. | 100% | Operations - FSO |  | Invenergy | 1344 |  | 87.2857
Chapada I | JOA15-06 | 4592400% | 4596100% | Rodando | - | 4596100% | Possível dano no gerador. | Gerador | UPTOWER REPAIR | 25/09: Inspeção no gerador será feita a amanhã. 02/10: Aguardando reparo com Ecovis. WTG impedida de atendimento devido a talha. 23/10: Aguardando tratativa da JOA15-12. 30/10: Time realizando o fechamento do gerador após o reparo realizado pela Ecovis. |  | Operations - O&M |  | Invenergy | 888 |  | 90.2857
Chapada II | JOA01-08 | 4595300% | 4597400% | Rodando | - |  | Reparo de blade. | Blade | UPTOWER REPAIR | 30/10: Sendo realizado reparo de pá. |  | Operations - FSO |  | Essentia | 0 |  | 94.4286
Chapada II | AUG04-03 | 4595700% | 2025-11-13 | Rodando | - | 4596800% | Troca do Main Bearing | Main Bearing | MCE | 30/10: Sendo realizada a troca do main bearing 06/11: Finalizando a troca. Previsão de retorno 07/11/2025. | 100% | Operations - FSO |  | Essentia | 0 |  | 95
Chapada II | JOA05-07 | 4595700% | 4597400% | Rodando | - |  | Reparo de blade. | Blade | UPTOWER REPAIR | 30/10: Sendo realizado reparo de pá. |  | Operations - FSO |  | Essentia | 0 |  | 95
Chapada III | AUG05-12 | 4593000% | 4598200% | Rodando | - |  | Rompimento da Carcaça da Gearbox | Gearbox | MCE | 02/10: Rompimento da carcaça da gearbox. Aguardando MCE 06/11: Inicio da mobilização para a turbina. 13/11: Troca em andamento. 21/11: Troca finalizada. Sendo realizada corretiva pós MCE. | 100% | Operations - FSO |  | Invenergy | 1248 |  | 91.1429
Chapada I | JOA12-06 | 4592300% | 4598400% | Rodando | - | 4598200% | Falha na gearbox. | Gearbox | MCE | 25/09: Disposição enviada pela engenharia. Diversos danos na gearbox. 23/10: Aguardando MCE. 30/10: Iniciada a mobilização do Liftra para início das atividades. 06/11: Sendo realizada a subida do guindaste principal. 13/11: Processo de desmontagem da base do guindaste. Troca concluída 21/11: Pós-work em andamento. Previsão de finalização para hoje. | 100% | Operations - FSO |  | Invenergy | 1464 |  | 90.1429
Chapada I | JOA16-07 | 4587800% | 4599400% | Rodando | - | 4598800% | Falha no HSS. | Gearbox | UPTOWER REPAIR | 14/08: Aguardando disposição de engenharia para definição se será feito reparo uptower ou troca da gearbox. 21/08: Aguardando a troca do HSS. 28/08: S/ atualização e s/ previsão de entrega do material (4 unidades do HSS) para execução da atividade. 11/09: Foi informado um leadtime de 2 kits - 30 dias para entrega dos HSSs. 09/10: Previsão de entrega dos kits no dia 21/10. 23/10: Aguardando chegada dos kits. Nova previsão de chegada para 04/11. 06/11: Não foi entregue ainda os novos kits. 2 Kits chegarão 11/11 e outros 2 no dia 25/11. 13/11: Inicio da atividade no dia 17/11. 21/11: Troca em andamento. 27/11: Finalizando a troca do HSS hoje. Previsão de retorno para hoje. | 100% | Operations - FSO |  |  | 0 |  | 83.7143
Chapada I | JOA09-12 | 4590100% | 4599400% | Rodando | - |  | Falha no gerador. | Gerador | MCE | 11/09: Aguardando ida da Ecovis 25/09: Ecovis realizando o reparo. Previsão de retorno no dia 01/10. 02/10: Time Invenergy fechando o gerador. Previsão de retorno 03/10. Houve uma falha após retornar a turbina (falhas diferenças de fase e fuga pra terra). Troubleshooting sendo feito. 09/10: Máquina retornou a operar por 30 min e falho novamente. Ecovis está realizando o reparo da isolação hoje. Previsão de retorno 10/10. 16/10: Máquina retornou a operar e falhou novamente. Ecovis está realizando o reparo do wye ring novamente. Previsão de retorno 21/10. 23/10: Ecovis finalizou o reparo ontem e o time Invenergy está fazendo o fechamento do gerador. 30/10: Identificado que não será possível realizar o reparo. Turbina em DT, aguardando a troca. 04/12: Positivo concluiu o reparo do gerador. |  | Operations - FSO |  | Invenergy | 2232 |  | 87
Chapada I | JOA15-08 | 4595700% | 4599500% | Rodando | - | 4599500% | Desconfiguração de todas as engrenagens do estágio planetário. | Gearbox | MCE | Aguardando MCE 27/11: Pós work em andamento. Previsão de conclusão 28/11. 04/12: Máquina retornou, porém, foi constatado uma falha no sistema de ALC que está sendo corrigida. | 100% |  |  | Essentia | 0 | 0% | 95
Chapada I | JOA16-14 | 4598500% | 4599500% | Rodando | - | 4599600% | Falha no gerador. | Gerador | MCE | Aguardando MCE 04/12: Troca foi finalizada ontem. Sendo feito o pós work. | 90% |  |  | Essentia | 0 | 0% | 99
Chapada II | JOA07-13 | 4598500% | 4599500% | Rodando | - | 4599600% | Reparo de blade. | Blade | UPTOWER REPAIR | 04/12: Reparo de blade sendo executado. | [6 empty] | 99
Chapada I | JOA15-12 | 4590800% | 4599600% | Rodando | - | 4599700% | Falha no gerador. | Gerador | UPTOWER REPAIR | 11/09: Aguardando ida da Ecovis. 02/10: Ecovis iniciou os reparos dia 30/09. 09/10: Turbina retornou e operou por pouco tempo, vindo a falhar novamente durante a madrugada de hoje. Time Invenergy subiu hoje para reabrir o gerador para preparar para Ecovis. 16/10: Ecovis reparou, porém, a máquina voltou a falhar, porém, durante testes não foram encontradas falhas no reparo. Estão fazendo a troca do slipring agora para buscar sanar a falha. 23/10: Gerador foi reaberto para Ecovis fazer uma nova inspeção no reparo, porém, não foram encontrados danos. Seguiremos com o fechamento do gerador para continuação do troubleshooting. 30/10: Time de campo realizando o troubleshooting de falha no gerador. 06/11: Time finalizando os testes (juntamente com a Ecovis) e será colocada em operação hoje. 13/11: Máquina em DT (visivelmente não é possível ver o dano). Troubleshooting sendo realizado juntamente com o time do EUA. 27/11: Time realizando abertura do gerador para inspeção da Positivo. 04/12: Positivo realizando o reparo, previsão de retorno amanhã. |  | Operations - O&M |  | Invenergy | 2112 |  | 88
Chapada I | JOA09-02 | 4599200% | 4599900% | Rodando | - |  | Troca do HSS | Gearbox | UPTOWER REPAIR | 04/12: Troca do HSS em andamento. | 45% | [5 empty] | 100
Chapada I | JOA10-04 | 4595200% | 4600100% | Rodando | - |  | Falha do gerador. | Gerador | UPTOWER REPAIR | 23/10: Time realizando o troubleshooting. 30/10: Identificado danos nos cabos do gerador. Ecovis fez a inspeção e decretou DT. 13/11: Máquina em DT. 04/12: Positivo realizaou o reparo e equipe O&M está fechando o gerador. |  | Operations - O&M |  | Invenergy | 1176 |  | 94.2857
Chapada I | JOA12-07 | 4598800% | 4600100% | Rodando | - | 4601000% | Reparo de blade. | Blade | UPTOWER REPAIR | 04/12: Reparo de blade sendo executado. | [6 empty] | 99.4286
Chapada I | JOA12-17 | 4581600% | 4600300% | Rodando | - | 4600300% | Dano no barramento do gerador (posterior ao Wye Ring). | Gerador | UPTOWER REPAIR | Programado para execução com a Ecovis 10/07: Ecovis realizando o reparo. 17/07: Reparo feito, porém, a máquina voltou a falhar. Foi solicitado garantia à Ecovis. Ecovis em mobilização para o parque, com previsão de chegada no parque dia 17/07. 24/07: Após avaliação da Ecovis foi constatado que não é possível um novo reparo. Turbina em DT para MCE. 21/11: Chegou um gerador para essa máquina. 27/11: Positivo fez um reparo no gerador, porém, os cabos ficaram curtos e não encaixaram durante o fechamento do gerador. Com isso, foi solicitado o retorno da Positivo a máquina para correção. Equipe em turbina hoje. Segundo equipe de campo não foi feito nada diferente do que a Ecovis fazia. 04/12: Sendo finalizada montagem da turbina, retorno a operação poderá ser hoje ainda. 11/12: Reparo realizado pela Positivo finalizado, pendente apenas corretiva. |  | Operations - FSO |  |  | 0 | 0 | 74.8571
Chapada I | JOA16-14 | 4600100% | 4600600% | Rodando | - |  | Reparo de blade. | Blade | UPTOWER REPAIR | 11/12: Reparo de blade sendo executado. 18/12: Reparo de blade finalizado. |  |  |  |  | 0 |  | 101.2857
Chapada II | JOA01-06 | 4600600% | 4600800% | Rodando | - | 4601000% | Reparo de blade. | Blade | UPTOWER REPAIR | 18/12: Reparo de blade sendo executado. |  |  |  | Essentia | 0 |  | 102
Chapada I | JOA12-10 | 4600600% | 4600800% | Rodando | - | 4601000% | Reparo de blade. | Blade | UPTOWER REPAIR | 18/12: Reparo de blade sendo executado. |  |  |  | Essentia | 0
Chapada I | JOA10-13 | 4593200% | 4600900% | Rodando | - | 4601000% | Rompimento da Carcaça da Gearbox | Gearbox | MCE | Aguardando MCE 13/11: Aguardando finalização na 12-06. 27/11: Troca em andamento. Inicio dia 24/11. 04/12: Troca finalizada, pós work sendo feito e desmontagem do guindaste principal. 11/12: Pós work do MCE sendo realizado. 18/12: Troubleshooting corretivo (comunicação do hub) sendo executado pelo time de O&M. Incidência de L2 hoje. | 100% |  |  | Essentia | 0 | 0% | 91.4286
Chapada I | JOA09-01 | 4597100% | 2025-12-18 | Rodando | - | 4601000% | Falha da gearbox | Gearbox | MCE | Aguardando MCE 04/12: Início da mobilização hoje. 11/12: Pós work em andamento. 18/12: Troubleshooting corretivo sendo executado (sensor da pastilha de freio). Incidência de L2 hoje. | 100% |  |  | Essentia | 0 | 0% | 97
Chapada II | JOA05-04 | 4600600% | 4601300% | Rodando | - | 4601500% | Troca do HSS | HSS | UPTOWER REPAIR | 18/12: Troca de HSS sendo executado. | 100% |  |  | Essentia | 0
Chapada II | JOA03-16 | 4600800% | 4601400% | Rodando | - |  | Yaw Drive | Yaw Drive | UPTOWER REPAIR | 18/12: Sendo realizada a troca do yaw drive (apenas 1). Sendo trocado com o Liftra.
Chapada II | JOA01-15 | 4589800% | 4602300% | Rodando | - |  | Falha no gerador. Wye Ring | Gerador e Yaw Drive | UPTOWER REPAIR | 04/09: Aguardando a ida da Ecovis para análise de viabilidade de reparo. 11/09: Ecovis concluiu que não havia a possibilidade de reparo. Máquina segue em DT para MCE. 18/09: Yaw drives foram canibalizados para retorno da JOA05-01. Será feita tentativa de reparo uptower dos YDs. 02/10: Previsão de chegada do gerador para 21/11/25. Previsão de retonor em dez/25. 21/11: Chegou apenas um gerador, porém, será direcionado para a JOA12-17. 04/12: Reparo foi feito pela positivo. Porém, aguardando reposição do yaw drive. 11/12: Yaw drives sendo removidos hoje, reposição será feita amanhã. Outras peças pendentes ainda. Aguardando entrega das peças faltantes. 18/12: Yaw drives foram removidos e remontados. Outras peças (fusível de linha, banco de capacitor, cabo do motor de pitch, encoder do motor de pitch e etc) sendo repostas (removendo da turbina JOA16-09). |  | Operations - FSO |  |  | 0 |  | 86.5714
Chapada I | JOA12-15 | 4602900% | 4603900% | Rodando | - | 4604100% | Falha no gerador. Wye Ring | Gerador | UPTOWER REPAIR | 08/01: Máquina parou hoje. Aguardando disposição e mobilização da Positivo. 15/01: Reparo foi finalizado ontem. Time Invenergy em máquina hoje realizando o fechamento do gerador. |  |  |  | Essentia
Chapada II | AUG04-01 | 4603100% | 4604000% | Rodando | - | 4603900% | Reparo externo de blade. | Blade | UPTOWER REPAIR | 15/01: Durante atividade corretiva houve a queda de uma bateria para dentro da pá. Devido a isso foi necessário a abertura de uma janela na pá para remoção da bateria. Portanto, foi necessário reparo externo de blade. Prazo para finalização 17/01. |  |  |  | Invenergy
Chapada I | JOA09-13 | 4602900% | 4604900% | Rodando | - | 4604500% | Main Bearing | Main bearing | MCE | 08/01: Parada programada para troca do main bearing. 15/01: Troca em 35% de evolução. 22/01: Troca finalizada. Sendo executada corretiva pelo time O&M. 29/01: Corretiva finalizada turbina em operação dia 27/01. | 100% |  |  | Essentia
Chapada I | JOA09-14 | 4603900% | 4604900% | Rodando | - | 4605100% | Main Bearing | Main bearing | MCE | 22/01: Troca em andamento. 29/01: Troca finalizada a turbina em operação dia 27/01. | 100%
Chapada I | JOA16-09 | 4600400% | 4605000% | Rodando | - | 4605200% | Falha no gerador. Wye Ring | Gerador | UPTOWER REPAIR | 18/12: Aguardando realização de reparo uptower. 08/01: Aguardando mobilização da Positivo para execução do reparo. Previsão de chegada no parque no dia 12/01/2026. 15/01: Positivo iniciou o reparo hoje. 22/01: Iniciado hoje o fechamento do gerador. Em adição, aguardando a chegada de parts (fusíveis, cabos e outros itens). 29/01: Turbina operou dia 28/01/2026. |  |  |  | Essentia | 0 |  | 101.7143
Chapada I | JOA15-10 | 4604100% | 4605000% | Rodando | - |  | Substituição HSS | HSS | UPTOWER REPAIR | 22/01: Troca em andamento. 29/01: Troca em andamento. Previsão para hoje. | 100%
Chapada I | JOA11-01 | 4604100% | 4605100% | Rodando | - | 4605500% | Reparo de blade | Blade | UPTOWER REPAIR | 22/01: Reparo em andamento. Houve atraso devido a questionamentos de EHS por parte da Essentia na documentação dos técnicos da MegaWind + L2. 29/01: Reparo em andamento.
Chapada II | JOA05-16 | 4602000% | 4605900% | Rodando | - | 4605900% | Falha no gerador. Wye Ring | Gerador | UPTOWER REPAIR | 08/01: Aguardando mobilização da Positivo. 22/01: Positivo iniciando o reparo hoje. 29/01: Finalizado reparo do wye ring. Inicio do fechamento do gerador dia 30/01. 05/02: Retornou hoje, porém, houve uma falha na WECA que não pode ser atendida ainda devido a L2. |  |  |  | Essentia
Chapada II | JOA01-11 | 4602800% | 4606400% | Rodando | - | 4605900% | Reparo de blade | Blade | UPTOWER REPAIR | 08/01: Reparo sendo executado pela Invenergy. 15/01: Reparo em andamento. 22/01: Reparo em andamento. Houve atraso devido a questionamentos de EHS por parte da Essentia na documentação dos técnicos da MegaWind + L2. 29/01: Reparo em andamento. 05/02: Reparo em andamento, houve atraso devido a incidÊncia de L2. |  |  |  | Invenergy
Chapada II | AUG04-14 | 4604600% | 4606500% | Rodando | - | 4606500% | Troca do pitch bearing | Pitch bearing | MCE | 29/01: Troca em andamento. 05/02: Aguardando retorno do grid para retorno a operação. Aguardando Essentia religar. | 100%
Asa Branca | AB04-11 | 4606300% | 4606500% | Rodando | - |  | Substituição do rolamento traseiro do gerador | Gerador | UPTOWER REPAIR | 12/02: Troca do rolamento traseiro do rolamento B do gerador em andamento.
Chapada I | JOA11-11 | 4604800% | 4606600% | Rodando | - | 4606600% | Falha no gerador. Wye Ring | Gerador | UPTOWER REPAIR | 12/02: Reparo do wye ring executado pela positivo. Aguardando fechamento e comissionamento do gerador.
Chapada II | JOA01-06 | 4605500% | 4606600% | Rodando | - | 4606600% | Reparo de blade | Blade | UPTOWER REPAIR | 05/02: Reparo em andamento. Previsão de retorno no dia 06/02, porém, o time retornará na segunda para realizar outro reparo. 12/02: Reparo em andamento. Previsão de retorno no dia 13/02.
Asa Branca | AB08-15 | 4606400% | 4606600% | Rodando | - |  | Reparo de blade | Blade | UPTOWER REPAIR | 12/02: Reparo de blade em andamento.
Chapada I | JOA15-06 | 4604300% | 4607300% | Rodando | - | 4607300% | Falha no gerador. Wye Ring | Gerador | UPTOWER REPAIR | 29/01: Turbina fora de operação aguardando inspeção da Positivo. 05/02: Positivo iria iniciar as atividades hoje, porém, houve impacto devido a L2. 12/02: Positivo finalizou o reparo na segunda 09/02. Porém, aguardando chegada do kit 3x1 (talha manual) para içamento das ferramentas para remontagem do gerador. Previsão de início de montagem amanhã. 19/02: Sendo realizado o fechamento do gerador. Previsão de retorno inicial seria hoje 19/02, porém, houve impacto de L2. 26/02: Finalizada a montagem do gerador e turbina em operação. | 0%
Chapada II | AUG04-17 | 4597800% | 4607800% | Rodando | - | 4607300% | Falha no gerador. | Gerador e Yaw Drive | MCE | Aguardando MCE 04/12: Previsão de inicio da troca 15/12. Condenada pela positivo também. 11/12: Set de yaw drives já chegaram. Porém, aguardando a chegada do gerador. 08/01: Aguardando a chegada do gerador. Chegada do gerador prevista para o dia 15/02. 22/01: Chegada em 26/01. Avaliando-se para qual turbina será direcionada. 29/01: gerador em site aguardando mobilização do guindaste. 05/02: Troca em andamento. 12/02: Em processo de montagem das peças faltantes. Previsão de retorno 12/02. 19/02: Turbina em corretiva. Sendo realizado o troubleshooting de comunicação no hub. Previsão inicial seria hoje 19/02, porém, houve impacto de L2. 26/02: Finalizada a troca dos componentes | 93% |  |  | Essentia | 0 | 0% | 98
Chapada II | AUG03-05 | 4605500% | 4608100% | Rodando | - | 4608100% | Parada para troca da Gearbox (turbina previamente em operação) | Gearbox | MCE | 05/02: Turbina fora de operação para a troca do grande componente. 12/02: Sendo realizada a montagem do Liftra. Houve um atraso devido à problemas de vazamento no Liftra. Aguardando a chegada de óleo para ser utilizado no guindaste. Óleo chegou e já conseguimos subir o guindaste. 19/02: Atividade em andamento. Hoje deve ocorrer o içamento da gearbox nova e da capota. 26/02: Capota fechada, gearbox sendo preenchida com óleo. Liftra sendo desmontado. Houve atraso devido a alto impacto de L2. Pós work em andamento. | 100%
Chapada II | AUG04-02 | 4606300% | 4608500% | Rodando | - | 4605500% | Troca de rolamento de pitch (turbina previamente em operação) | Pitch Bearing | MCE | 12/02: Troca de pitch bearing em andamento. 19/02: Troca em andamento. 26/02: Descida da terceira blade realizada ontem. Houve atraso devido ao alto impacto de L2. | 100%
Chapada II | JOA05-06 | 4607100% | 4608700% | Rodando | - | 4608700% | Reparo de blade | Blade | UPTOWER REPAIR | 19/02: Reparo de blade em andamento. 26/02: Reparo em andamento. Houve atraso devido ao alto impacto de L2. 06/03: Reparo em andamento. Previsão de retorno hoje.
Chapada II | JOA05-13 | 4606500% | 4608800% | Rodando | - | 4608700% | Reparo de blade | Blade | UPTOWER REPAIR | 12/02: Reparo de blade em andamento. 19/02: Reparo em andamento 26/02: Reparo em andamento. Houve atraso devido ao alto impacto de L2. 06/03: Finalizado o reparo de blade hoje. Corretiva em execução corretiva.
Chapada II | JOA05-02 | 4608000% | 4609300% | Rodando | - |  | Troca de pitch bearing. | Pitch Bearing | MCE | 06/03: Troca de pitch bearing em andamento. 12/03: Previsão de retorno amanhã. Será executado pós work para operação. Houve impacto devido a L2. | 100%
Chapada II | JOA01-17 | 4609000% | 4609500% | Rodando | - |  | Reparo de blade | Blade | UPTOWER REPAIR | 12/03: Reparo de blade sendo executado. Previsão de retorno amanhã.
Chapada II | JOA05-03 | 4608800% | 4610000% | Rodando | - | 4610000% | Troca de pitch bearing. | Pitch Bearing | MCE | 12/03: Troca do pitch bearing em andamento. 19/03: Turbina já energizada. Previsão de retorno hoje. | 100%
Asa Branca | AB04-04 | 4609700% | 4610100% | Rodando | - |  | Reparo de blade. | Blade | UPTOWER REPAIR | 19/03: Reparo de blade em andamento.
Chapada I | JOA12-16 | 4608300% | 4610400% | Rodando | - | 4610000% | Troca de gearbox com Liftra. | Gearbox | MCE | 06/03: Sendo realizada a troca da gearbox com o Liftra. 12/03: Sendo realizada a descida do LT1200. 19/03: Finalizando o pós-work. | 100%
Chapada II | JOA01-14 | 4609700% | 4610400% | Rodando | - |  | Yaw drive. | Yaw Drive | MCE | 19/03: Turbina parada devido a quebra do yaw drive.
Asa Branca | AB06-03 | 4606600% | 4610600% | Rodando | - | 4610700% | Danos no main bearing. | Main Bearing | MCE | 19/02: Foram identificadas quebras das bordas do rolamento e danos avançados na pista externa, com isso foi recomendada a parada da máquina para troca. Aguardando MCE. Início previsto para 16/03. 19/03: Substituição em andamento. | 100%
Chapada II | JOA01-01 | 4608700% | 4610700% | Rodando | - | 4610100% | Reparo de blade. | Blade | UPTOWER REPAIR | 06/03: Reparo de blade iniciado hoje. 12/03: Previsão de rotorno amanhã. 19/03: Previsão de finalização 20/03. 26/03: Reparo em andamento. Houve impacto na operação devido a L2.
Chapada I | JOA16-07 | 4609700% | 4610700% | Rodando | - | 4610100% | Reparo de blade. | Blade | UPTOWER REPAIR | 19/03: Reparo de blade em andamento. Previsão de retorno 20/03.
Asa Branca | AB07-14 | 4610500% | 4610800% | Rodando | - |  | Reparo de blade. | Blade | UPTOWER REPAIR | 26/03: Reparo de blade em andamento.
Asa Branca | AB05-12 | 4610600% | 4610900% | Rodando | - |  | Reparo de blade. | Blade | UPTOWER REPAIR | 26/03: Reparo de blade em andamento.
Chapada I | JOA 09-09 | 4610500% | 4611400% | Rodando | - |  | Troca de gearbox (Liftra) | Gearbox | MCE | 26/03: Troca em andamento. | 100%
Chapada II | JOA 01-12 | 4603600% | 4611500% | Rodando | - | 4611500% | Falha no gerador. Wye Ring | Gerador | MCE | 15/01: Aguardando reparo da Positivo. 22/01: Positivo avaliou os danos e constatou que não há possibilidade de reparo. Aguardando MCE. 29/01: Aguardando MCE. 26/02: Inicio das atividades previsto para 12/03. 06/03: S/ atualizações 12/03: S/ atualizações. Início planejado para 18/03. Gerador já está disponível em site. 19/03: MCE está em andamento. 26/03: MCE finalizado. Porém, o novo gerador veio sem a isolação dos cabos do slipring. Engenharia avaliando juntamente do time de campo. 02/04: Segue parada devido a troubleshooting de baterias. Temos tido impacto de L2. | 97%
Asa Branca | AB06-13 | 4610500% | 4611900% | Rodando | - |  | Troca gearbox e main bearing | Gearbox+MAIN BEARING | MCE | 26/03: Troca da gearbox em andamento. Mobilização e montagem do guindaste em andamento. TROCA CONJUNTA DE GEARBOX E MAIN BEARING 04/02: Substituição da gearbox realizada. Próximo passo desmontagem do guindaste. | 100%
Asa Branca | AB07-11 | 4611100% | 4611900% | Rodando | - |  | Reparo de blade. | Blade | UPTOWER REPAIR | 02/04: Reparo de blade em andamento.
Chapada II | JOA01-14 | 4611800% | 4612100% | Rodando | - | 4612200% | Troca Yaw Drive | Yaw Drive | MCE | 09/04: Troca do yaw drive com Liftra em andamento. | 100%
Chapada I | JOA 15-02 | 4610400% | 4612200% | Rodando | - |  | Reparo de blade | Blade | UPTOWER REPAIR | 02/04: Reparo de blade finalizado. Troubleshooting em andamento. 09/04: Reparo de blade em andamento.
Chapada II | JOA01-12 | 4611500% | 4612200% | Rodando | - | 4612200% | Troubleshooting Q1 | Troubleshooting | O&M | 09/04: Após retorno de MCE (gerador) a máquina operou por algumas horas mas veio a parar devido a falha do Q1. Time está em máquina hoje instalando o Q1 ABB. 16/04: Q1 instalado.
Chapada II | JOA03-07 | 4610800% | 4612500% | Rodando | - | 4612900% | Falha no gerador. Cabos de relead | Gerador | UPTOWER REPAIR | 02/04: Essentia está alinhando com a Positivo para execução do reparo na próxima semana. 09/04: Time Positivo iniciou os trabalhos ontem para validar a possibilidade de reparo.
Asa Branca | AB07-14 | 4611400% | 4612500% | Rodando | - |  | Reparo de blade. | Blade | UPTOWER REPAIR | 09/04: Reparo de blade em andamento.
Chapada I | JOA16-09 | 4610800% | 4612700% | Rodando | - |  | Falha no gerador. | Gerador | UPTOWER REPAIR | 02/04: Aparente falha no jumper de uma bobina. Positivo deverá retornar a essa máquina em carater de garantia. 09/04: Aguardando finalização da positivo na JOA03-07. 16/04: Positivo finalizou serviço no dia 14/04/26.
Chapada II | AUG04-02 | 4611800% | 4612700% | Rodando | - |  | Reparo de blade | Blade | UPTOWER REPAIR | 09/04: Reparo de blade em andamento.
Chapada II | JOA05-11 | 4610600% | 4612900% | Rodando | - | 4612900% | Troca de Main bearing. | Main Bearing | MCE | 26/03: Troca em andamento. 04/02: Temos tido alguns problemas de encaixe do spider no rotor para realizar a sua remoção. 09/04: Substituição do rolamento em andamento. 16/04: Pós work em andamento. | 89%
Chapada I | JOA15-16 | 4612500% | 4612900% | Rodando | - |  | Reparo de blade | Blade | UPTOWER REPAIR | 16/04: Reparo de blade em andamento.
Chapada I | JOA10-16 | 4612200% | 4613500% | Rodando | - | 4613500% | Troca de gearbox. | Gearbox | MCE | 16/04: Troca da gearbox em andamento. | 100%
Asa Branca | AB05-03 | 4611900% | 4613600% | Rodando | - |  | Troca de Main bearing + Gearbox | Main Bearing e Gearbox | MCE | 09/04: Troca em andamento. | 100%
Chapada II | JOA01-07 | 4613300% | 4614100% | Rodando | - | 4614200% | Reparo de blade | Blade | UPTOWER REPAIR | 23/04: Turbina em reparo de blade 30/04: Previsão de retorno para hoje
Chapada II | JOA04-08 | 4612800% | 4614200% | Rodando | - | 4614200% | Troca de Main bearing. | Main Bearing | MCE | 16/04: Troca de main bearing em andamento. 30/04: Startup da turbina em andamento. | 96%
Chapada I | JOA10-05 | 4614200% | 4614900% | Rodando | - | 4614900% | Reparo da fixação do pillow block | Main Bearing | UPTOWER REPAIR | 30/04: TechEnd realizando o reparo. 07/05: TechEnd finalizou reparo hoje.
Chapada I | JOA15-16 | 4613500% | 4615000% | Rodando | - |  | Reparo de blade | Blade | UPTOWER REPAIR | 23/04: Turbina havia retornado a operação em 17/04, porém foi parada novamente para continuidade dos reparos. 30/04: Previsão de retorno para hoje 07/05: Continuidade dos reparos.
Asa Branca | ASB07-10 | 4614500% | 4615000% | Rodando | - |  | Falha de motor de pitch - limitação de acesso devido a linha de vida | Troubleshooting | Troubleshooting | 07/05: Turbina segue parada com limitação de acesso devido a reprovação da linha de vida pela certificadora.
Chapada II | JOA01-07 | 4614600% | 4615000% | Rodando | - |  | Reparo de blade | Blade | UPTOWER REPAIR | 07/05: Reparo de pá sendo executado.
Asa Branca | ASB04-08 | 4612900% | 4615300% | Rodando | - | 4615300% | Troca de Main bearing. Reutilizado AB05-03 | Main Bearing | MCE | 16/04: Troca de main bearing em andamento. 07/05: Desmontagem do guindaste em andamento. | 100%
Chapada I | JOA10-01 | 4613800% | 4615500% | Rodando | - | 4615500% | Troca de gearbox. | Gearbox | MCE | 07/05: Troca sendo executada com o Liftra. | 100%
Chapada III | AUG04-12 | 4614800% | 4616400% | Rodando | - | 4616400% | Falha Wye Ring. | Gerador | UPTOWER REPAIR | 14/05: Aguardando mobilização da positivo para verificação da viabilidade do reparo uptower. Previsão de mobilização para 18/05. 21/05: Positivo executando o reparo. Previsão de retorno dia 22/05.
Chapada I | JOA15-10 | 4615300% | 4616400% | Rodando | - |  | Reparo de blade | Blade | UPTOWER REPAIR | 14/05: Reparo de pá sendo executado. 21/05: Reparo sendo executado ainda.
Chapada I | JOA15-02 | 4614800% | 4616700% | Rodando | - | 4618100% | Troca do pitch bearing | Pitch Bearing / Blade | MCE / UPTOWER REPAIR | 07/05: Troca em andamento. 14/05: Troca em andamento. 28/05: Após finalização do MCE foi identificada uma trinca na blade, a qual já está sendo reparada. | 100%
Asa Branca | ASB07-11 | 4615000% | 4616800% | Rodando | - | 4616400% | Troca gearbox e main bearing | Gearbox e Main Bearing | MCE | 14/05: Troca em andamento. | 100%
Chapada II | JOA01-15 | 4614200% | 4616900% | Rodando | - | 4616900% | Falha no Wye Ring. Seguiremos com a troca do gerador. | Gerador | MCE | 30/04: Aguardando mobilização da Positivo. 07/05: Essentia decidiu realizar a troca do gerador. Será utilizado um gerador de Asa Branca. 14/05: Troca em andamento. Será utilizado um gerador de Asa Branca. Previsão de chegada em 15/05. | 100%
Chapada II | JOA01-12 | 4615300% | 4617300% | Rodando | - | 4617100% | Reparo de blade | Blade | UPTOWER REPAIR | 14/05: Reparo de pá sendo executado. 21/05: Reparo sendo executado ainda. É esperado um atraso devido ao furto das ferramentas do time da MegaWind.
Chapada I | JOA11-14 | 4616800% | 4617500% | Rodando | - |  | Motor de pitch danificado | Pitch Motor | Troubleshooting | 28/05: Aguardando a chegada do motor de pitch.
Chapada I | JOA12-06 | 4617000% | 4617800% | Rodando | - |  | Yaw Drive danificado | Yaw Drive | UPTOWER REPAIR | 28/05: Aguardando de acordo da Essentia para definirmos a estratégia de troca e retorno a operação.
Chapada II | JOA01-03 | 4616700% | 4618100% | Rodando | - | 4618200% | Troca do pitch bearing | Pitch Bearing | MCE | 28/05: Troca em andamento. | 100%
Chapada III | AUG03-08 | 4617000% | 4619300% | Rodando | - | 4619500% | Troca da gearbox | Gearbox | MCE | 28/05: Troca em andamento. 18/06: Equipe realizando pós work. | 100%
Chapada I | JOA11-10 | 4617600% | 4619600% | Rodando | - | 4619600% | Dano generalizado no estator. | Gerador | MCE | 11/06: Aguardando MCE. Pré - work se iniciando amanhã. Será feita a troca com guindaste. 18/06: Equipe aguardando guindaste ser reparado. Guindaste reparado previsão de operação em 19/06. | 100%
Chapada II | JOA07-02 | 4619200% | 4620400% | Rodando | - | 4620400% | Falha do WyeRing | Gerador | UPTOWER REPAIR | 25/06: Equipe positivo realizando inspeção.
Chapada III | AUG03-14 | 4620400% | 4620500% | Rodando | - |  | Yaw drive danificado | Yaw Drive | Troubleshooting | 02/07: Turbina em atendimento. Será retornada com apenas 03 yaw drives.
Chapada I | JOA15-12 | 4617700% | 4620700% | Rodando | - | 4620900% | Yaw Drive danificado | Yaw Drive | UPTOWER REPAIR | 28/05: Aguardando de acordo da Essentia para definirmos a estratégia de troca e retorno a operação. 11/06: Após falha de um segundo yaw drive a turbina foi mantida em DT para posterior troca com o Liftra. 18/06: Turbina em DT aguardando mob do liftra 25/06: Troca em andamento. | 78%
Chapada II | AUG04-03 | 4620200% | 4621000% | Rodando | - |  | Troca de HSS | Gearbox | UPTOWER REPAIR | 02/07: Troca de HSS em andamento. | 100%
Chapada I | JOA13-08 | 4621100% | 4621600% | Rodando | - |  | Troca de HSS | Gearbox | UPTOWER | 10/07: Troca de HSS em andamento. | 100%
Chapada II | JOA05-16 | 4621500% | 4621900% | Rodando | - |  | Reparo Pitch Bearing | Pitch Bearing | UPTOWER REPAIR | 16/07: Now executando o reparo da cremalheira de pitch. Finalizando uma axis. Essentia solicitou a inclusão dessa atividade como espaço confinado.
Chapada I | JOA09-11 | 4620600% | 4622000% | Rodando | - | 4621900% | Falha Cabo do relead | Gerador | UPTOWER REPAIR | 10/07: Aguardando mobilização da Positivo. Chegaram hoje ao parque. Positivo inspecionando hoje. 16/07: Time Invenergy realizando o fechamento do gerador.
Chapada I | JOA13-03 | 4618300% | 4622400% | Rodando | - | 4622400% | Falha do WyeRing | Gerador | UPTOWER REPAIR MCE | 11/06: Aguardando disposição. 18/06: Gerador inspecionado pela Positivo e condenado. Gerador adicionado na campanha para troca completa. Definição de troca com liftra. 25/06: Aguardando o Liftra. 10/07: Troca em andamento. | 100%
Chapada II | JOA04-10 | 4621000% | 4622500% | Rodando | - | 4622400% | Falha de WyeRing | Gerador | UPTOWER REPAIR | 10/07: Aguardando mobilização da Positivo. Será realizada após a JOA09-11. 16/07: Positivo realizando avaliação do gerador.
Asa Branca | AB08-05 | 4622300% | 4622700% | Rodando | - |  | Reparo Pitch Bearing | Pitch Bearing | UPTOWER REPAIR | 16/07: Now executando o reparo da cremalheira de pitch. 23/07: Now finalizando a terceira axis.
Chapada II | JOA05-16 | 4622300% | 4622800% | Rodando | - |  | Reparo Pitch Bearing | Pitch Bearing | UPTOWER REPAIR | 16/07: Now executando o reparo da cremalheira de pitch. 23/07: Now finalizando a terceira axis.
Chapada III | AUG05-01 | 4621800% | 4623000% | Rodando | - | 4623200% | Falha de WyeRing | Gerador | UPTOWER REPAIR | 16/07: Aguardando a disposição de engenharia. 23/07: Positivo realizando o reparo.
Chapada III | JOA16-01 | 4623200% | 4623800% | Rodando | - |  | Parada para troca do wye ring proativa | Gerador | UPTOWER REPAIR | 30/07: Parada da máquina para realização de troca proativa do wyering.
Chapada II | JOA07-02 | 4623000% | 4624200% | Rodando | - |  | Reparo Pitch Bearing | Pitch Bearing | UPTOWER REPAIR | 30/07: Now executando o reparo da cremalheira de pitch. 06/08: Sendo executado reparo na axis 2.
Chapada I | JOA12-06 | 4623500% | 4624200% | Rodando | - |  | Falha de 2º Yaw Drive | Yaw Drive | UPTOWER REPAIR | 06/08: Falha no segundo YD dessa máquina. Aguardando desmontagem do 4º estágio para troca deste.
Chapada I | JOA16-12 | 4623400% | 4624500% | Rodando | - | 4624700% | Falha Wye Ring. | Gerador | UPTOWER REPAIR | 06/08: Positivo realizando o reparo.
Chapada I | JOA15-12 | 4621800% | 4624800% | Rodando | - | 4624800% | Possível falha de Yaw Drives (DriveMec) | Yaw Drive | MCE | 16/07: Necessário troubleshooting para avaliação de possível falha de 03 yaw drives (reparados pela DriveMec). 23/07: Aguardando devolutiva da Essentia para definição da estratégia a ser seguida. 30/07: Aguardando finalização da JOA16-16 para utilização do guindaste auxiliar. 06/08: Descida do ramal realizada. 13/08: Realizada a troca dos redutores. Inspeções finais sendo realizadas. | 100%
Asa Branca | AB08-02 | 4623100% | 4624800% | Rodando | - |  | Reparo Pitch Bearing | Pitch Bearing | UPTOWER REPAIR | 30/07: Now executando o reparo da cremalheira de pitch. 06/08: Sendo executado reparo na axis 2. 13/08: Sendo finalizado reparo na axis 3.
Chapada I | JOA12-03 | 4621200% |  | Parada | 78 |  | Colapso de Blade | Blade | MCE | 10/07: Investigação e plano de atendimento em planejamento e estruturação. 16/07: Aguardando janela de vento para intervenção na máquina e quebra dos pedaços da pá restantes. 23/07: Foi realizada primeira intervenção e identificado danos da torre e falha de ping test em algumas juntas. Segundo atendimento em andamento. 30/07: Em processo de contratação de empresa para realização de ensaio de ultrassom na torre. 06/08: Aguardando mobilização da TechWind ao parque. 13/08: TechWind mobilizada. Atividades iniciadas hoje. 20/08: Atividades finalizadas, aguardando envio do relatório. 27/08: Aguardando cotação de reparo pela TechWind. 03/09: Sendo executada a corretiva para posicionamento do rotor e posteriro quebra da pá. 10/09: Pá sendo posicionada em 6h para corretiva em pitch. 17/09: Amanhã será realizada a remoção do toco da pá. 24/09: Aguardando para realizar a descida das 2 blades.
Chapada II | AUG04-03 | 4624600% | 4625000% | Rodando | - |  | Falha de Yaw Drive | Yaw Drive | UPTOWER REPAIR | 13/08: Sendo realizado troubleshooting da falha.
Chapada I | JOA12-17 | 4623700% | 4625100% | Rodando | - | 4625300% | Falha do gerador. | Gerador | MCE | 06/08: Sendo executada a abertura do gerador para troubleshooting. 13/08: Gerador necessitará de troca. Iniciado pré-work hoje.
Chapada I | JOA16-16 | 4621400% | 4625200% | Rodando | - | 4624900% | Falha de Main Bearing | Main Bearing | MCE | 16/07: Aguardando de acordo da Essentia para planejamento da troca. 23/07: Iniciado o procedimento de troca. 30/07: Iniciando a descida do rotor. 06/08: Substituição em andamento. 13/08: Em processo de desmontagem do cabriolet. | 100%
Chapada II | JOA01-07 | 4624500% | 4625300% | Rodando | - |  | Reparo cremalheira pitch | Pitch Bearing | UPTOWER REPAIR | 13/08: Now Solutions executando o reparo.
Chapada III | AUG05-09 | 4624600% | 4625400% | Rodando | - |  | Colapso de Acoplamento | Acoplamento | UPTOWER REPAIR | 13/08: Colapso de acoplamento flexível. Sendo realizado corretiva da falha.
Chapada I | JOA11-13 | 4624100% | 4625500% | Rodando | - | 4625500% | Falha do Wye Ring | Gerador | UPTOWER REPAIR | 20/08: Positivo finalizando reparo.
Chapada I | JOA12-01 | 4625800% | 4626200% | Rodando | - | 4626200% | Reparo de WyeRing | Gerador | UPTOWER REPAIR | 27/08: Positivo executando o reparo.
Chapada II | JOA01-17 | 4625800% | 4626200% | Rodando | - | 4626200% | Reparo cremalheira pitch | Pitch Bearing | UPTOWER REPAIR | 27/08: Sendo executado reparo na cremalheira do pitch pela Now Solutions.
Chapada III | JOA15-11 | 4623000% | 4626300% | Rodando | - | 4626600% | Falha da gearbox | Gearbox | MCE | 30/07: Houve o rompimento da gearbox. Troca será realizada pelo Liftra após finalização na JOA16-16. 20/08: Troca em andamento. Montagem do guindaste leve. 27/08: Desmontagem do guindaste leve em andamento. | 76%
Chapada I | JOA11-16 | 4625900% | 4626700% | Rodando | - |  | Falha do Wye Ring | Gerador | UPTOWER REPAIR | 27/08: Aguardando finalização do serviço na JOA11-16.
Asa Branca | AB08-03 | 4625800% | 4627000% | Rodando | - |  | Reparo cremalheira pitch | Pitch Bearing | UPTOWER REPAIR | 27/08: Sendo executado reparo na cremalheira do pitch pela Now Solutions.
Chapada I | JOA09-11 | 4626100% | 4627600% | Rodando | - | 4627600% | Falha do Wye Ring | Gerador | UPTOWER REPAIR | 03/09: Positivo executando o reparo. 10/09: Positivo finalizando a atividade.
Asa Branca | AB07-20 | 4627300% | 4628500% | Rodando | - |  | Reparo cremalheira pitch | Pitch Bearing | UPTOWER REPAIR | 10/09: Sendo executado reparo na cremalheira do pitch pela Now Solutions.
Chapada II | JOA01-02 | 4627300% | 4628700% | Rodando | - | 4628600% | Falha do Wye Ring | Gerador | UPTOWER REPAIR | 10/09: Aguardando mobilização da positivo da JOA09-11 para esta máquina. 17/09: Atividade será finalizada em 21/09.
Chapada I | JOA15-03 | 4582100% | 18/07/2025 | Rodando | - | 4585600% | Reparo de blade | Blade | UPTOWER REPAIR | Identificado dano severo e parada para reparo. | 100% | Essentia |  | Essentia | 0 | 0 | 75.5714
Chapada I | JOA12-06 | 4618500% | 25/06/2026 | Rodando | - | 4620000% | Falha do WyeRing | Gerador | UPTOWER REPAIR | 18/06: Equipe positivo realizando inspeção. Aguardando parecer técnico para seguir com o reparo. 25/06: Positivo finalizou o reparo. Equipe Invenergy realizando o fechamento do gerador.
Chapada I | JOA09-14 | 4569100% | Pendente | Rodando | - |  | Reparo de Blade. | Blade | UPTOWER REPAIR | Reparo sendo realizado. |  | Essentia |  | Essentia | 0 | 0% | 57
Chapada I | JOA16-05 | 4569100% | Pendente | Rodando | - |  | Reparo de Blade. | Blade | UPTOWER REPAIR | Reparo sendo realizado. |  | Essentia |  | Essentia | 0 | 0% | 57
Chapada II | JOA05-01 | 4569100% | Pendente | Rodando | - |  | Reparo de Blade. | Blade | UPTOWER REPAIR | Reparo sendo realizado. |  | Essentia |  | Essentia | 0 | 0% | 57
Chapada I | JOA09-09 | 4569200% | Pendente | Rodando | - |  | Reparo de Blade. Dano CAT5. | Blade | UPTOWER REPAIR | Reparo sendo realizado. |  | Essentia |  | Essentia | 0 | 0% | 57.1429
Chapada I | JOA12-13 | 4570500% | Pendente | Rodando | - |  | Reparo de Blade. | Blade | UPTOWER REPAIR |  |  | Essentia |  | Essentia | 0 | 0% | 59
Chapada II | JOA05-15 | 4570700% | Pendente | Rodando | - |  | Reparo de Blade. | Blade | UPTOWER REPAIR |  |  | Essentia | Essentia | Essentia | 0 | 0% | 59.2857
Chapada I | JOA15-04 | 4569100% | Verificar ICC | Rodando | - |  | Reparo de Blade. | Blade | UPTOWER REPAIR | Reparo sendo realizado. |  | Essentia |  | Essentia | 0 | 0% | 57
Chapada I | JOA15-16 |  |  | Rodando |  |  | Danos na pista externa do pitch bearing. EQUIPAMENTO SUBSTITUÍDO | Pitch Bearing | UPTOWER REPAIR | Aguardando finalização das inspeções para disposição da engenharia. |  | Operations - O&M / Engenharia |  | Invenergy | 0 | 0%
Chapada III | AUG03-06 | 4627400% |  | Parada | 16 |  | Troca de gearbox | Gearbox | MCE | 10/09: Troca da gearbox em andamento. | 53%
Chapada I | JOA16-15 | 4627600% |  | Parada | 14 | 4628900% | Falha do gerador | Gerador | MCE | 17/09: Falha do gerador que necessitará de troca. | 54%
Chapada II | JOA04-07 | 4627900% |  | Parada | 11 |  | Falha de gearbox | Gearbox | MCE | 17/09: Falha do estágio planetário da gearbox. Aguardando troca.
Asa Branca | AB08-19 | 4628700% |  | Parada | 3 |  | Reparo da cremalheira do pitch | Pitch Bearing | UPTOWER REPAIR | 24/09: Reparo da cremalheira sendo executado pela Now Solutions.
Formulas:
Dias parada = IF([Data de retorno]="",TODAY()-[Data da parada],"-")
Note on E14: Cantarelli, Gustavo: A princípio retornou
Note on E15: Cantarelli, Gustavo: A princípio retornou
Note on K25: Possivelmente ocorreu um posicionamento errado do PB em 180º. Time de campo está atendendo a WTG fazendo o pós work para verificar e corrigir essa questão de posicionamento.
Note on B82: Cantarelli, Gustavo: Estava como parada, porém em 05/08 está no report do ICC que a máquina está fora de operação.

## Planilha4 (hidden)
WTGs paradas | Year
Week | 2025 | 2026
01 | 12 | 2
02 | 11 | 3
03 | 13 | 6
04 | 15 | 6
05 | 15 | 7
06 | 13 | 6
07 | 18 | 5
08 | 15 | 6
09 | 14 | 6
10 | 13 | 5
11 | 12 | 4
12 | 14 | 5
13 | 13 | 2
14 | 12 | 4
15 | 13 | 5
16 | 14 | 2
17 | 16 | 3
18 | 14 | 4
19 | 14 | 4
20 | 9 | 3
21 | 11 | 6
22 | 12 | 2
23 | 11 | 4
24 | 11 | 3
25 | 17 | 4
26 | 18 | 3
27 | 18 | 2
28 | 16 | 2
29 | 12 | 4
30 | 10 | 4
31 | 7 | 3
32 | 8 | 6
33 | 7 | 6
34 | 6 | 3
35 | 4 | 2
36 | 4 | 3
37 | 9 | 2
38 | 9 | 4
39 | 7 | 4
40 | 9 | 0
41 | 10 | 0
42 | 10 | 0
43 | 9 | 0
44 | 10 | 0
45 | 13 | 0
46 | 10 | 0
47 | 11 | 0
48 | 10 | 0
49 | 11 | 0
50 | 5 | 0
51 | 3 | 0
52 | 3 | 0

## Dashboard_Auren
Stopped Turbines +7 days - Auren
| Quantidade de turbinas paradas - Auren |  | Site | Alto Sertão 2 | Status | Parada
Quantidade de turbinas paradas | 3 |  | Status | Parada | Dias parada | (Tudo)
% da frota | 1.266% |  | Dias parada | - | Site | Caetés
| ALTO SERTÃO 2 | CAETÉS | Contagem de WTG | Rótulos de Coluna | Contagem de WTG | Rótulos de Coluna
Quantidade de turbinas paradas | 0 | 3 | Rótulos de Linha | Total Geral | Rótulos de Linha | MCE | UPTOWER REPAIR | Total Geral
% da frota | 0% | 2.804% | Total Geral |  | Blade |  | 1 | 1
[5 empty] | Gearbox | 1 |  | 1
[5 empty] | Pitch Bearing | 1 |  | 1
[5 empty] | Total Geral | 2 | 1 | 3
Lista de WTGs

## Fonte de Dados - Auren
Stopped Turbines +7 days - Auren
|  | Data hoje |  |  | 2026-09-25
Site | WTG | Data da parada | Data de retorno | Status | Dias parada | Previsão de Retorno | Motivo | Componente/Subsistema | Brief Description | Ação Pendente / Comentários | %MCE | Responsável pelas Ações | Responsável | Responsável pela Disponibilidade | Horas paradas | Indisponibilidade TB | 45292
Caetés | EBR04-15 | 4620300% | 4622000% | Rodando | - |  | Troca Pitch Bearing | Pitch Bearing | MCE | 16/07: Máquina parada para troca de pitch bearing. Responsabilidade Auren. |  | Auren
Caetés | EBR07-12 | 4618900% |  | Parada | 101 |  | Reparo de Blade | Blade | UPTOWER REPAIR | 16/07: Máquina parada para reparo de blades. Responsabilidade Auren. 23/07: Reparo em andamento. 30/07: Sem previsão de retorno ainda. 10/09: Auren finalizando o reparo. |  | Auren
Caetés | EBR02-13 | 4621800% | 4622000% | Rodando | - |  | Troca de rolamento de HSS | Gearbox | UPTOWER REPAIR | 16/07: Troca de rolamento HSS em andamento - time Invenergy. |  | Invenergy
Caetés | EBR06-08 | 4622700% |  | Parada | 63 |  | Falha no Pitch Bearing | Pitch Bearing | MCE | 30/07: Falha no pitch bearing devido a danos internos. Previsão de retorno no início de set/26. 13/08: Auren se planejando para realização da troca. 10/09: Troca será feita com o time de Field Services. |  | Auren
Alto Sertão 2 | PEL-03 | 4621600% | 4622700% | Rodando | - |  | Troca de Gearbox | Gearbox | MCE | 16/07: Troca de gearbox em andamento. | 100% | Auren
Caetés | EBR04-14 | 4622400% | 4623500% | Rodando | - | 4623400% | Troca de rolamento de HSS | Gearbox | UPTOWER REPAIR | 16/07: Troca de rolamento HSS em andamento - time Invenergy. 30/07: Previsão de retorno dia 31/07. 06/08: Finalizado |  | Invenergy
Alto Sertão 2 | PEL-01 | 4621700% | 4623700% | Rodando | - | 4623500% | Falha da fixação do bus bar | Torre | Troubleshooting | 23/07: Máquina apresenta falha de Yaw Runaway, porém, não é possível atender devido a um dano na fixação do bus bar, o que impede asubida de forma segura à máquina. Tech End fará a correção. Início das atividades ocorrerá em 24/07. 30/07: Tech End realizando os reparos ainda. 06/08: Máquina rodando com 03 YDs |  | Invenergy
Alto Sertão 2 | PEL-06 | 4623700% | 4624000% | Rodando | - |  | Troca do HSS | Gearbox | UPTOWER REPAIR | 06/08: Auren realizando troca do HSS. |  | Auren
Alto Sertão 2 | AMT-02 | 4618600% | 4624700% | Rodando | - | 4624700% | Falha de Gerador | Gerador | UPTOWER REPAIR | 16/07: Aguardando mobilização da Positivo. Realizando treinamento de brigada de incêndio. 23/07: Previsão de mobilização da Positivo para semana que vem (28/07). 30/07: Positivo iniciará o serviço amanhã. 06/08: Positivo trocando cabos do relead. 10/08:Troca dos cabos do relead e reparo do wye ring finalizado no dia 10/08. 11/08: Realizada a isolação dos cabos do slipring e retirada de ferramental e conclusão da cura da resina. WTG em operação. Houve recorrência de falha na sequência. 12/08: Identificado cabo da AEBI em curto, substituído cabo e placa. WTG em operação e houve nova falha. Em troubleshooting em máquina identificou IGBTs estourados. 13/08: Time em turbina para finalizar troubleshooting. Aguardando finalização para retorno a operação. |  | Invenergy
Caetés | EBR04-09 | 4624100% | 4625400% | Rodando | - |  | Falha no Gerador. | Gerador | UPTOWER REPAIR | 13/08: Identificado falhas nos cabos do relead. Aguardando mobilização da Positivo. Previsão de mobilização para essa semana. |  | Invenergy
Alto Sertão 2 | BOR-04 | 4625200% | 4625400% | Rodando | - | 4625500% | Troca do rolamento HSS | Gearbox | UPTOWER REPAIR | 20/08: Auren executando troca do rolamento do HSS. |  | Auren
Alto Sertão 2 | CAE-10 | 4624500% | 4626100% | Rodando | - | 4626100% | Falha do pitch drive | Pitch Drive | UPTOWER REPAIR | 20/08: Previsão de chegada do hub crane no parque e início da atividade no dia 23/08. 27/08: Troca sendo realizada. |  | Invenergy
Caetés | EBR01-02 | 4625800% | 4626100% | Rodando | - | 4626100% | Troca do rolamento HSS | Gearbox | UPTOWER REPAIR | 27/08: Invenergy executando troca do rolamento do HSS. |  | Invenergy
Alto Sertão 2 | PEL-03 | 4624400% | 4627200% | Rodando | - |  | Falha no gerador | Gerador | Troubleshooting | 12/08: Realizados testes e identificado danos no wye ring (12/08). 13/08: SS813. Aguardando finalização da abertura do gerador para confirmação do modo de falha. 20/08: Aguardando mobilização da positivo (prevista para terça - 25/08). 27/08: Positivo realizou a inspeção e recomendou a troca. Aguardando devolutiva da Auren. |  | Invenergy
Caetés | EBR06-02 | 4626200% | 4627600% | Rodando | - |  | Falha da gearbox | Gearbox | MCE | 10/09: Auren solicitou a parada da máquina devido a falha do planetário. 17/09: Troca finalizada. |  | Auren
Alto Sertão 2 | AMT-02 | 4626900% | 4627800% | Rodando | - |  | Falha de gerador | Gerador | UPTOWER REPAIR | 10/09: Positivo executando o reparo no barramento. |  | Invenergy
Alto Sertão 2 | PIL-18 | 4621300% | 4627900% | Rodando | - |  | Falha de Main Bearing | Main Bearing | MCE | 16/07: Falha de Main Bearing. Aguardando troca do componente. Em avaliação possibilidade de troca com FSO Invenergy. 23/07: Invenergy contratada para troca. Previsão de guindaste operacional dia 17/08. 13/08: Guindaste só estará operacional a partir do dia 25/08 (info Auren). 20/08: Mobilização do guindaste em andamento. 27/08: Montagem de guindaste em andamento. 10/09: Troca em andamento. |  | Auren
Alto Sertão 2 | DOU-10 | 4623500% | 4627900% | Rodando | - |  | Falha de Gerador | Gerador | MCE | 06/08: Disposição de troca da engenharia Invenergy. 13/08: Auren executou seus próprios testes em campo e também concluiu para a troca do gerador. 10/09: Aguardando a Auren realizar a troca. |  | Auren
Caetés | EBR05-13 | 4626800% |  | Parada | 22 | 4629700% | Colapso da gearbox | Gearbox | MCE | 10/09: Houve o colapso da gearbox. 17/09: Auren mobilizando para troca. Previsão de finalização da atividade na semana que vem. Atividade será realizada com Liftra. |  | Auren
Alto Sertão 2 | MAR-12 | 4626000% | 4628100% | Rodando | - |  | Falha do Wye Ring | Gerador | UPTOWER REPAIR | 10/09: Aguardando mobilização da Positivo. |  | Invenergy
Formulas:
Dias parada = IF([Data de retorno]="",TODAY()-[Data da parada],"-")

## Planilha4 - Auren (hidden)
Soma de Total | Year
Week | 2026
05 | 0
06 | 0
07 | 0
08 | 0
09 | 0
10 | 0
11 | 0
12 | 0
13 | 0
14 | 0
15 | 0
16 | 0
17 | 0
18 | 0
19 | 0
20 | 0
21 | 0
22 | 0
23 | 0
24 | 0
25 | 0
26 | 0
27 | 0
28 | 0
29 | 3
30 | 5
31 | 5
32 | 4
33 | 4
34 | 6
35 | 6
36 | 7
37 | 3
38 | 3
39 | 0
40 | 0
41 | 0
42 | 0
43 | 0
44 | 0
45 | 0
46 | 0
47 | 0
48 | 0
49 | 0
50 | 0
51 | 0
52 | 0

## Historic - Auren (hidden)
YEAR+WEEK | Year | Week | Domingo | Sábado | CAE | AS2 | Total | Turbinas afetadas | SOMA | MÉDIA ACUMULADA | MÉDIA ANUAL | #
2026W05 | 2026 | 05 | 4604800% | 4605400% |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 1 | Registro de turbinas com mais de 7 dias paradas
2026W06 | 2026 | 06 | 4605500% | 4606100% |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 2
2026W07 | 2026 | 07 | 4606200% | 4606800% |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 3
2026W08 | 2026 | 08 | 4606900% | 4607500% |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 4
2026W09 | 2026 | 09 | 4607600% | 4608200% |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 5
2026W10 | 2026 | 10 | 4608300% | 4608900% |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 6
2026W11 | 2026 | 11 | 4609000% | 4609600% |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 7
2026W12 | 2026 | 12 | 4609700% | 4610300% |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 8
2026W13 | 2026 | 13 | 4610400% | 4611000% |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 9
2026W14 | 2026 | 14 | 4611100% | 4611700% |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 10
2026W15 | 2026 | 15 | 4611800% | 4612400% |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 11
2026W16 | 2026 | 16 | 4612500% | 4613100% |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 12
2026W17 | 2026 | 17 | 4613200% | 4613800% |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 13
2026W18 | 2026 | 18 | 4613900% | 4614500% |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 14
2026W19 | 2026 | 19 | 4614600% | 4615200% |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 15
2026W20 | 2026 | 20 | 4615300% | 4615900% |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 16
2026W21 | 2026 | 21 | 4616000% | 4616600% |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 17
2026W22 | 2026 | 22 | 4616700% | 4617300% |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 18
2026W23 | 2026 | 23 | 4617400% | 4618000% |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 19
2026W24 | 2026 | 24 | 4618100% | 4618700% |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 20
2026W25 | 2026 | 25 | 4618800% | 4619400% |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 21
2026W26 | 2026 | 26 | 4619500% | 4620100% |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 22
2026W27 | 2026 | 27 | 4620200% | 4620800% |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 23
2026W28 | 2026 | 28 | 4620900% | 4621500% |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 24
2026W29 | 2026 | 29 | 4621600% | 4622200% | 2 | 1 | 3 |  | 3 | 0.12 |  | 25
2026W30 | 2026 | 30 | 4622300% | 4622900% | 1 | 4 | 5 |  | 5 | 0.19231 |  | 26
2026W31 | 2026 | 31 | 4623000% | 4623600% | 2 | 3 | 5 |  | 5 | 0.18519 |  | 27
2026W32 | 2026 | 32 | 4623700% | 4624300% | 2 | 2 | 4 |  | 4 | 0.14286 |  | 28
2026W33 | 2026 | 33 | 4624400% | 4625000% | 2 | 2 | 4 |  | 4 | 0.13793 |  | 29
2026W34 | 2026 | 34 | 4625100% | 4625700% | 2 | 4 | 6 |  | 6 | 0.2 |  | 30
2026W35 | 2026 | 35 | 4625800% | 4626400% | 2 | 4 | 6 |  | 6 | 0.19355 |  | 31
2026W36 | 2026 | 36 | 4626500% | 4627100% | 4 | 3 | 7 |  | 7 | 0.21875 |  | 32
2026W37 | 2026 | 37 | 4627200% | 4627800% | 3 | 0 | 3 |  | 3 | 0.090909 |  | 33
2026W38 | 2026 | 38 | 4627900% | 4628500% | 3 | 0 | 3 |  | 3 | 0.088235 |  | 34
2026W39 | 2026 | 39 | 4628600% | 4629200% |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 35
2026W40 | 2026 | 40 | 4629300% | 4629900% |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 36
2026W41 | 2026 | 41 | 4630000% | 4630600% |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 37
2026W42 | 2026 | 42 | 4630700% | 4631300% |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 38
2026W43 | 2026 | 43 | 4631400% | 4632000% |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 39
2026W44 | 2026 | 44 | 4632100% | 4632700% |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 40
2026W45 | 2026 | 45 | 4632800% | 4633400% |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 41
2026W46 | 2026 | 46 | 4633500% | 4634100% |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 42
2026W47 | 2026 | 47 | 4634200% | 4634800% |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 43
2026W48 | 2026 | 48 | 4634900% | 4635500% |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 44
2026W49 | 2026 | 49 | 4635600% | 4636200% |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 45
2026W50 | 2026 | 50 | 4636300% | 4636900% |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 46
2026W51 | 2026 | 51 | 4637000% | 4637600% |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 47
2026W52 | 2026 | 52 | 4637700% | 4638300% |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 48

## Dashboard_V02 (2) (hidden)
Quantidade de turbinas paradas - Essentia
Quantidade de turbinas paradas | 4 |  | Status | Parada | Status | Parada
% da frota | 1.153% |  | Dias parada | - | Dias parada | -
| ASA BRANCA | CHAPADA | Contagem de WTG | Rótulos de Coluna | Contagem de WTG | Rótulos de Coluna
Quantidade de turbinas paradas | 0 | 4 | Rótulos de Linha | Total Geral | Rótulos de Linha | Total Geral
% da frota | 0% | 1.619% | Total Geral |  | Total Geral

## YTD Hours (hidden)
Site | Start Date | # Turbines | YTD Available Hours | YTD Unvavailability of Stopped Turbines
Chapada I | 4556600% | 115 | 1998240 | 0.9165%
Chapada II | 4556600% | 100 | 1737600 | 6158%
Chapada III | 4556600% | 32 | 556032 | 1.2%
Asa Branca | 4556600% | 100 | 1737600 | 0.01243%
Formulas:
YTD Available Hours = (TODAY()-[Start Date])*C2*24

## Planilha3 (hidden)
Site | WTG | Data da parada | Data de retorno | Status | Dias parada | Previsão de Retorno | Motivo | Componente/Subsistema | Brief Description | 2025-01-01 | 2025-02-01 | 2025-03-01 | 2025-04-01 | 2025-05-01 | 2025-06-01 | 2025-07-01 | 2025-08-01 | 2025-09-01
Chapada I | JOA13-15 | 4561000% | 4561000% | Rodando | 0 | 4561000% | Falha de safety chain. | Troubleshooting | Troubleshooting | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Asa Branca | AB05-13 | 4560900% | 4561100% | Rodando | 2 | 4561100% | Turbina não passa no teste de baterias do sistema de pitch. | Pitch Battery | Troubleshooting | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Chapada II | JOA01-12 | 4560700% | 4561200% | Rodando | 5 | 4561000% | Falha de baterias na axis 1. WEPA da axis 1 está danificada. Estamos utilizando WEPAs reparadas e baterias novas. | Pitch Battery | UPTOWER REPAIR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Asa Branca | AB06-06 | 4560600% | 4561300% | Rodando | 7 | 4561000% | Turbina não passa no teste de baterias do sistema de pitch. | Pitch Battery | Troubleshooting | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Chapada II | JOA04-14 | 4560000% | 4561600% | Rodando | 16 | 4561500% | Danos no gerador, curto no wye ring. | Gerador | UPTOWER REPAIR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Chapada II | JOA03-06 | 4561500% | 4561800% | Rodando | 3 | 4561800% | Quebra da barra de suporte da axis box. | Pitch Axis Box | UPTOWER REPAIR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Chapada I | JOA11-10 | 4556600% | 4562200% | Rodando | 56 | 4560700% | Troca de Gearbox. | Gearbox | MCE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Chapada I | JOA11-14 | 4556600% | 4562200% | Rodando | 56 | 4561800% | Troca de Gerador. | Gerador |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Chapada III | AUG05-12 | 4560100% | 4562400% | Rodando | 23 | 4562500% | Pitch controller colective fault. | Pitch System | Troubleshooting | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Chapada I | JOA12-17 | 4556700% | 4562500% | Rodando | 58 | 4562500% | Reparo executado no wye ring do gerador, porém, apresentou falha de fuga de corrente no terra. | Gerador | UPTOWER REPAIR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Chapada I | JOA12-04 | 4556600% | 4563200% | Rodando | 66 | 4562500% | Troca de Gerador. Aguardando MCE. | Gerador |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Chapada II | JOA07-06 | 4556600% | 4563700% | Rodando | 71 | 4563200% | Danos no gerador, curto no wye ring. | Gerador |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Asa Branca | AB06-08 | 4560700% | 4563700% | Rodando | 30 | 4563700% | Danos no gerador, curto no wye ring. | Gerador | UPTOWER REPAIR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Chapada I | JOA12-16 | 4561400% | 4564500% | Rodando | 31 | 4564600% | Gerador com curto de corrente para o terra. Aguardando MCE. | Gerador | MCE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Chapada I | JOA12-11 | 4559500% | 4564600% | Rodando | 51 | 4564600% | MCE concluída. Corretiva pendente | Pitch Bearing | Troubleshooting | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Chapada II | JOA05-05 | 4558100% | 4565200% | Rodando | 71 | 4565200% | MCE concluída. Corretivas pendentes. | Top Box | UPTOWER REPAIR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Chapada I | JOA11-12 | 4564300% | 4565900% | Rodando | 16 | 4566000% | Dano no wye ring. | Gerador | UPTOWER REPAIR | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Chapada I | JOA10-04 | 4563300% | 4566500% | Rodando | 32 | 4566000% | Danos no gerador, curto no wye ring e cabo de releed. | Gerador | UPTOWER REPAIR | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Chapada I | JOA11-11 | 4565200% | 4566500% | Rodando | 13 |  | Falhas nas baterias de pitch devido à danos no rolamento. | Pitch Bearing | UPTOWER REPAIR | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Chapada II | JOA04-03 | 4565900% | 4566600% | Rodando | 7 |  | 2 Yaw drives danificados (Nanjing). | Yaw Drive | UPTOWER REPAIR | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Chapada III | AUG05-14 | 4567800% | 4568500% | Rodando | 7 |  | Falha no conversor. | Gerador | UPTOWER REPAIR | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Chapada I | JOA15-16 | 4566400% | 4568700% | Rodando | 23 |  | Dano no pitch bearing. Realizando MCE. | Pitch Bearing | MCE | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Chapada I | JOA15-01 | 4561800% | 4569300% | Rodando | 75 |  | Danos na gearbox. Aguardando MCE. | Gearbox | MCE | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Asa Branca | AB08-05 | 4567200% | 4570000% | Rodando | 28 | 4570800% | Incidência de raio na blade. | Blade | UPTOWER REPAIR | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Chapada I | JOA15-15 | 4563000% | 4570100% | Rodando | 71 |  | 2 Yaw drives danificados. | Yaw Drive | UPTOWER REPAIR | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Chapada I | JOA16-09 | 4562600% | 4570200% | Rodando | 76 |  | Danos na gearbox. Aguardando MCE. | Gearbox | MCE | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Chapada I | JOA15-12 | 4556600% | 4570800% | Rodando | 142 |  | Danos na gearbox e pitch bearing. Pendente MCE. | Pitch Bearing | MCE | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Chapada I | JOA12-12 | 4566000% | 4570800% | Rodando | 48 |  | Gearbox colapsada. Aguardando MCE. | Gearbox | MCE | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Chapada I | JOA12-08 | 4556600% | 4571400% | Rodando | 148 |  | Reparo de pá feito. Aguardando MCE. | Blade | MCE | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Chapada I | JOA15-10 | 4571000% | 4571600% | Rodando | 6 |  | Vazamento de óleo da gearbox | Gearbox | UPTOWER REPAIR | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Chapada III | AUG03-15 | 4571400% | 4571700% | Rodando | 3 |  | Vazamento de óleo da gearbox | Gearbox | UPTOWER REPAIR | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Chapada I | JOA11-07 | 4568600% | 4572100% | Rodando | 35 |  | Danos da gearbox. Aguardando MCE. | Gearbox | MCE | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Chapada I | JOA15-01 | 4571400% | 4572200% | Rodando | 8 |  | Colapso do acoplamento flexível | Flex coupling | UPTOWER REPAIR | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Chapada II | JOA01-13 | 4570800% | 4572700% | Rodando | 19 |  | MCE programado. Pitch Bearing. Aguardando MCE | Pitch Bearing | MCE | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Chapada I | JOA09-08 | 4561200% | 4573400% | Rodando | 122 | 4575200% | Gearbox colapsada. Aguardando MCE. | Gearbox | MCE | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Chapada I | JOA16-02 | 4572100% | 4573700% | Rodando | 16 | 4573700% | Colapso da Gearbox | Gearbox | MCE | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Chapada II | JOA04-02 | 4572800% | 4574100% | Rodando | 13 | ? | Pitch bearing crack | Pitch Bearing | MCE | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Chapada I | JOA16-07 | 4569800% | 4574300% | Rodando | 45 |  | Dano no HSS. | Gearbox | UPTOWER REPAIR | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Chapada I | JOA15-07 | 4572300% | 4574700% | Rodando | 24 | ? | Rompimento da Carcaça da Gearbox | Gearbox | MCE | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Chapada II | JOA04-03 | 4573400% | 4574800% | Rodando | 14 | ? | Pitch bearing crack | Pitch Bearing | MCE | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Chapada II | JOA04-04 | 4573800% | 4575700% | Rodando | 19 | 4575700% | Pitch bearing crack | Pitch Bearing | MCE | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Chapada I | JOA15-16 |  |  | Rodando - Monitoramento | 0 |  | Danos na pista externa do pitch bearing. | Pitch Bearing | UPTOWER REPAIR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Chapada III | AUG05-13 | 4560700% | 4575800% | Rodando | 151 | 4575500% | Danos na gearbox. Aguardando MCE. | Gearbox | MCE | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Chapada I | JOA16-16 | 4571200% | 4576300% | Rodando | 51 | ? | 3 Yaw drives danificados. | Yaw Drive | MCE | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Asa Branca | AB07-11 | 4560100% | 4576400% | Rodando | 163 | 4576200% | Danos no gerador, curto no wye ring. Aguardando MCE. | Gerador | MCE | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Chapada I | JOA12-17 | 4575000% | 4576900% | Rodando | 19 | 4577000% | Fuga de corrente no gerador para o terra. | Gerador | Troubleshooting | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Chapada II | JOA05-08 | 4570800% | 4577200% | Rodando | 64 | 4577100% | Dano no HSS. | Gearbox | UPTOWER REPAIR | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Chapada I | JOA16-10 | 4576100% | 4577800% | Rodando | 17 | 4577200% | Reparo de Blade | Blade | Essentia | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
Chapada II | JOA10-09 | 4576300% | 4577800% | Rodando | 15 | 4577800% | Pitch bearing internal damage. | Pitch Bearing | MCE | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
Chapada II | JOA01-13 | 4576300% | 4578600% | Rodando | 23 | 4578600% | Reparo de Blade | Blade | Essentia | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
Chapada II | JOA16-01 | 4577500% | 4578600% | Rodando | 11 | 4578600% | Reparo de Blade | Blade | Essentia | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
Chapada II | JOA05-16 | 4578300% | 4578600% | Rodando | 3 | 4579300% | Reparo de Blade | Blade | Essentia | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
Chapada II | JOA15-07 | 4578200% | 4578900% | Rodando | 7 | 4579300% | Reparo de Blade | Blade | Essentia | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
Chapada II | JOA07-09 | 4575400% | 4579000% | Rodando | 36 | 4578600% | Trinca na pista interna no rolamento planetário | Gearbox | MCE | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
Chapada III | AUG04-16 | 4576200% | 4579000% | Rodando | 28 |  | Possível dano no gerador. | Gerador | Troubleshooting | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
Asa Branca | AB06-08 | 4565200% | 4579100% | Rodando | 139 | 4579300% | Dano no rolamento do gerador e no assento do mesmo. | Gerador | MCE | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
Chapada II | JOA04-01 |  |  |  | 0 |  | Turbina com ramal baixo para troca do rolamento do pitch | Pitch Bearing | MCE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Chapada II | JOA05-03 | 4574000% | 4580700% | Rodando | 67 | 4581400% | Reparo de Blade | Blade | Essentia | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
Chapada I | JOA16-06 | 4565400% | 4580800% | Rodando | 154 | 4580700% | Fuga de corrente pro terra no gerador. Aguardando MCE. | Gerador | MCE | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
Asa Branca | AB06-11 | 4579800% | 4581600% | Rodando | 18 | 4581500% | Reparo de blade sendo executado pelo time Invenergy. | Blade | MCE | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0
Chapada II | JOA01-17 | 4579600% | 4582100% | Rodando | 25 | 4582100% | Reparo de Blade | Blade | Essentia | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0
Chapada II | JOA05-01 | 4581000% | 4582100% | Rodando | 11 |  | Troca de Gearbox. | Gearbox | MCE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
Chapada III | AUG03-11 | 4575600% | 4582200% | Rodando | 66 | 4582000% | Liberação do acoplamento flexível e dano no HSS. | Gearbox | MCE | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0
Chapada II | JOA01-15 | 4582100% | 4583900% | Rodando | 18 | 4585200% | Reparo de blade | Blade | Essentia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0
Chapada I | JOA15-14 | 4582100% | 4584000% | Rodando | 19 | 4585200% | Reparo de blade | Blade | Essentia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0
Chapada III | AUG04-12 | 4582100% | 4584200% | Rodando | 21 | - | Reparo de blade | Blade | Essentia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0
Asa Branca | AB06-19 | 4583500% | 4584600% | Rodando | 11 | - | Reparo de blade | Blade | Essentia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0
Chapada II | JOA04-08 | 4569300% | 4584700% | Rodando | 154 | 4583900% | Dano no gerador. Wye ring. | Gerador | MCE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0
Chapada I | JOA12-11 | 4582100% | 4584800% | Rodando | 27 | - | Reparo de blade | Blade | Essentia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0
Chapada I | JOA15-11 | 4582100% | 4584800% | Rodando | 27 | 4585900% | Reparo de blade | Blade | Essentia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0
Chapada II | AUG04-13 | 4578900% | 4584900% | Rodando | 60 | 4584900% | Danos no Wye ring. Aguardando mobilização Ecovis | Gerador | Uptower Repair | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0
Chapada II | JOA12-05 | 4582100% | 4585300% | Rodando | 32 | - | Reparo de blade | Blade | Essentia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0
Chapada II | JOA04-13 | 4556600% | 4585500% | Rodando | 289 | 4584900% | Danos na gearbox. Aguardando MCE. | Gearbox | MCE | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0
Chapada II | JOA04-14 | 4569400% | 4585600% | Rodando | 162 | 4584900% | Dano no gerador. Wye ring. | Gerador | MCE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0
Chapada I | JOA15-01 | 4573700% | 4586100% | Rodando | 124 | 4585900% | Dano no gerador. | Gerador | MCE | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0
Chapada II | JOA07-15 | 4575400% | 4586200% | Rodando | 108 | 4586200% | Duas trincas no pitch bearing da axis 1 | Pitch Bearing | MCE | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0
Asa Branca | AB05-10 | 4579100% | 4586300% | Rodando | 72 | 4586300% | Deslocamento excessivo do drivetrain e danos no main bearing | Main Bearing | MCE | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0
Chapada II | JOA11-03 | 4584700% | 4586800% | Rodando | 21 | 29/07/2025 | Identificado dano no gerador. Wye Ring | Gerador | UPTOWER REPAIR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
Chapada II | JOA12-17 | 4581600% |  | Parada | -45816 | ? | Dano no barramento do gerador (posterior ao Wye Ring). | Gerador | MCE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
Chapada II | JOA12-13 | 4583900% | 4587200% | Rodando | 33 | - | Gearbox colapsada. Aguardando MCE. | Gearbox | MCE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0
Chapada II | AUG04-14 | 4572600% | 4587600% | Rodando | 150 | ? | Falha no Wye Ring e trinca no planetário Gearbox | Gerador / Gearbox | MCE | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0
Chapada II | AUG05-14 | 4583800% | 4588200% | Rodando | 44 | - | Solicitação pela engenharia de manter a turbina fora de operação devido a trinca/quebra de dente da engrenagem do estágio planetário. Aguardando MCE. | Gearbox | MCE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0
Chapada II | JOA01-06 | 4585800% | 4588400% | Rodando | 26 | ? | Danos no pinhão do yaw drive. | Yaw Drive | MCE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0
Chapada II | JOA01-05 | 4586600% | 4589000% | Rodando | 24 | 4589100% | Foi solicitada uma boroscopia e identificado trinca no planetário. | Gearbox | MCE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0
Chapada II | JOA10-05 | 4581800% | 4589400% | Rodando | 76 |  | Turbina parada para troca do Main Shaft | Main Bearing | MCE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0
Chapada II | JOA04-02 | 4582200% | 4589400% | Rodando | 72 | 4589400% | Gearbox colapsada. Aguardando MCE. | Gearbox | MCE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0
Chapada II | JOA03-16 | 4588500% | 4589700% | Rodando | 12 |  | Falha da barra da axis box. | Pitch System | UPTOWER REPAIR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
Chapada II | JOA01-15 | 4585400% | 4589700% | Rodando | 43 |  | Identificado dano no gerador e posteriormente no HSS. Wye Ring / HSS | Gerador / Gearbox | UPTOWER REPAIR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0
Chapada II | JOA03-07 | 4589500% | 4590000% | Rodando | 5 |  | Falha da barra da axis box. | Pitch System | UPTOWER REPAIR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
Chapada II | JOA01-12 | 4588800% | 4590900% | Rodando | 21 | 4591000% | Falha no gerador. Wye Ring | Gerador | UPTOWER REPAIR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
Chapada II | JOA05-01 | 4590800% | 4591500% | Rodando | 7 |  | 2 Yaw Drives danificados. | Yaw Drive | UPTOWER REPAIR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
Chapada II | AUG04-09 | 4589800% | 4591800% | Rodando | 20 | 4591800% | Falha no gerador. Wye Ring | Gerador | UPTOWER REPAIR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
Chapada I | JOA15-03 | 4582100% | 18/07/2025 | Rodando | 35 | 4585600% | Reparo de blade | Blade | Essentia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
Chapada I | JOA09-14 | 4569100% | 4571600% | Rodando | 25 |  | Reparo de Blade. | Blade | UPTOWER REPAIR | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Chapada I | JOA16-05 | 4569100% | 4571600% | Rodando | 25 |  | Reparo de Blade. | Blade | UPTOWER REPAIR | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Chapada I | JOA10-06 | 4587300% |  | Parada | -45873 | 4591900% | Foi solicitada uma boroscopia e identificado trinca no planetário. Será necessária a troca da barra da axis box. | Gearbox | MCE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
Chapada I | JOA16-07 | 4587800% |  | Parada | -45878 |  | Falha no HSS. | Gearbox | UPTOWER REPAIR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
Chapada II | JOA05-01 | 4569100% | 4571600% | Rodando | 25 |  | Reparo de Blade. | Blade | UPTOWER REPAIR | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Chapada I | JOA09-09 | 4569200% | 4571600% | Rodando | 24 |  | Reparo de Blade. Dano CAT5. | Blade | UPTOWER REPAIR | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Chapada I | JOA12-13 | 4570500% | 4571600% | Rodando | 11 |  | Reparo de Blade. | Blade | UPTOWER REPAIR | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Chapada II | JOA01-15 | 4589800% |  | Parada | -45898 |  | Falha no gerador. Wye Ring | Gerador e Yaw Drive | MCE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
Chapada II | JOA05-15 | 4570700% | 4571600% | Rodando | 9 |  | Reparo de Blade. | Blade | UPTOWER REPAIR | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Chapada I | JOA16-13 | 4589800% |  | Parada | -45898 |  | Falha no gerador. Wye Ring | Gerador | UPTOWER REPAIR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
Chapada I | JOA09-12 | 4590100% |  | Parada | -45901 |  | Falha no gerador. | Gerador | UPTOWER REPAIR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
Chapada I | JOA15-10 | 4590300% |  | Parada | -45903 |  | Danos no pitch bearing. | Pitch Bearing | MCE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
Chapada I | JOA15-04 | 4569100% | 4571600% | Rodando | 25 |  | Reparo de Blade. | Blade | UPTOWER REPAIR | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Chapada I | JOA15-12 | 4590800% |  | Parada | -45908 |  | Falha no gerador. | Gerador | UPTOWER REPAIR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
Chapada I | JOA09-15 | 4591000% |  | Parada | -45910 |  | Dano no main bearing. | Main Bearing | MCE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Note on E13: Cantarelli, Gustavo: A princípio retornou
Note on E14: Cantarelli, Gustavo: A princípio retornou
Note on B83: Cantarelli, Gustavo: Estava como parada, porém em 05/08 está no report do ICC que a máquina está fora de operação.

## Planilha5 (hidden)
Site | Subsistema | 2025-01-01 | 2025-02-01 | 2025-03-01 | 2025-04-01 | 2025-05-01 | 2025-06-01 | 2025-07-01 | 2025-08-01 | 2025-09-01
Asa Branca | Troubleshooting | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Asa Branca | Pitch Battery | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Asa Branca | Gerador | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
Asa Branca | Pitch Axis Box | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Asa Branca | Gearbox | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Asa Branca | Pitch System | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Asa Branca | Pitch Bearing | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Asa Branca | Top Box | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Asa Branca | Yaw Drive | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Asa Branca | Blade | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0
Asa Branca | Flex coupling | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Asa Branca | Main Bearing | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0
Asa Branca | Gerador / Gearbox | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Asa Branca | Gerador e Yaw Drive | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Chapada I | Troubleshooting | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Chapada I | Pitch Battery | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Chapada I | Gerador | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3
Chapada I | Pitch Axis Box | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Chapada I | Gearbox | 5 | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2
Chapada I | Pitch System | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Chapada I | Pitch Bearing | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
Chapada I | Top Box | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Chapada I | Yaw Drive | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Chapada I | Blade | 1 | 6 | 0 | 1 | 1 | 4 | 4 | 1 | 1
Chapada I | Flex coupling | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Chapada I | Main Bearing | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
Chapada I | Gerador / Gearbox | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Chapada I | Gerador e Yaw Drive | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Chapada II | Troubleshooting | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Chapada II | Pitch Battery | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Chapada II | Gerador | 0 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 3 | 3
Chapada II | Pitch Axis Box | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Chapada II | Gearbox | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 | 5 | 4 | 0
Chapada II | Pitch System | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0
Chapada II | Pitch Bearing | 0 | 1 | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0
Chapada II | Top Box | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Chapada II | Yaw Drive | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1
Chapada II | Blade | 0 | 2 | 1 | 3 | 6 | 3 | 2 | 0 | 0
Chapada II | Flex coupling | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Chapada II | Main Bearing | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0
Chapada II | Gerador / Gearbox | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0
Chapada II | Gerador e Yaw Drive | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
Chapada III | Troubleshooting | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Chapada III | Pitch Battery | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Chapada III | Gerador | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
Chapada III | Pitch Axis Box | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Chapada III | Gearbox | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0
Chapada III | Pitch System | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Chapada III | Pitch Bearing | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Chapada III | Top Box | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Chapada III | Yaw Drive | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Chapada III | Blade | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0
Chapada III | Flex coupling | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Chapada III | Main Bearing | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Chapada III | Gerador / Gearbox | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Chapada III | Gerador e Yaw Drive | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Planilha8 (hidden)
Site | (Tudo)
Rótulos de Linha | Soma de jan-25 | Soma de fev-25 | Soma de mar-25 | Soma de abr-25 | Soma de mai-25 | Soma de jun-25 | Soma de jul-25 | Soma de ago-25 | Soma de set-25
Blade | 2 | 9 | 1 | 4 | 8 | 10 | 8 | 1 | 1
Flex coupling | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Gearbox | 7 | 11 | 9 | 5 | 3 | 5 | 5 | 6 | 2
Gerador | 6 | 5 | 6 | 8 | 7 | 5 | 6 | 4 | 6
Gerador / Gearbox | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0
Gerador e Yaw Drive | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
Main Bearing | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1
Pitch Axis Box | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Pitch Battery | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Pitch Bearing | 3 | 2 | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1
Pitch System | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0
Top Box | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Troubleshooting | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Yaw Drive | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1
Total Geral | 20 | 30 | 23 | 23 | 22 | 24 | 25 | 18 | 13